## PLAN
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
GESTION | ACTIVIDADES | FECHAS PROGRAMADAS |  | Indicadores
|  | Fecha Inicial | Fecha Final | Nombre | Formula | Meta
Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar el Análisis de Impacto de Negocio (BIA) | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
| Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio de TI | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Documento Plan de Continuidad de Negocio de TI Oficializado y Socializado
| Realizar una prueba de continuidad de negocio para un servicio critico. | 2024-08-01 | 2024-11-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
| Realizar la identificación, actualización y gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la metodología DAFP. | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
| Actualizar la documentación asociada a los respaldos de información | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Documentos Oficializados y Formalizados
| Realizar prueas de restauración de los respaldos de información | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Resultados de la Pruebas por parte del dueño del activo.