## PLAN
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024
GESTION | ACTIVIDADES | TAREAS | FECHAS PROGRAMADAS |  | Indicadores
|  |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Nombre | Formula | Meta
Gestión del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar y formalizar los requisitos y necesidades en términos de seguridad de la información de las partes interesadas, entendidas como todos los actores que intervienen en la seguridad de la información, tales como proveedores, usuarios internos, usuarios externos, entre otros, relacionadas con la misión y visión de la Entidad, así como las autoridades y grupos de interés de la Entidad. |  | 2024-02-15 | 2024-09-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
| Identificar, analizar y documentar las brechas relacionadas con la norma ISO 27001 asociada al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Furag y Diagnostico de Datos Personales. |  | 2024-02-15 | 2024-05-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
| Formalizar la de la Declaración de Aplicabilidad de los controles de seguridad de la información relacionados en el Anexo A de la ISO 27001 asociada al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. |  | 2024-02-15 | 2024-05-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
| Actualizar y socializar la documentación asociada a la metodología de inventario y clasificación de activos de la información de la Entidad de acuerdo con las condiciones tecnológicas, las funcionales actuales de la Entidad, así como los lineamientos gubernamentales vigentes y las buenas prácticas internacionales. |  | 2024-02-15 | 2024-09-30 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
| Elaborar y/o actualizar la documentación asociada a seguridad de la información y ciberseguridad en el Sistema Integrado de Gestión. |  | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
| Realizar analisis de vulnerabiliades |  | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Informe ejecutivo y detallado
| Publicar el registro de activos de información y el indice de información clasificada y reservada en la entidad. |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de Avance Implementación | (N° actividades desarrolladas * 100)/ N° actividades programadas | Documentos Formalizados y Publicados en la Pagina Web y en Datos Abiertos