## Instructivo
| SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO LOTERÍA DE BOGOTÁ |  | CODIGO: FRO102-561-1
FECHA: 19/04/2023
Orientaciones Generales:
El archivo contiene las siguiente hojas:
Hoja "Seguimiento", la cual contiene la siguiente estructura:
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fuente de hallazgo | Indica si es Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
| Detalle de la fuente | Nombre completo del informe origen del hallazgo
| Proceso afectado | Nombre del proceso auditado
| Número único del Hallazgo | Numero consecutivo único dado por la Oficina de Control Interno
| Hallazgo y/o situación | Descripción del hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Causa(s) del hallazgo u observación | Indica la causa(s) raíz identificada por el proceso que dió origen al hallazgo, observación y/o debilidad de auditoría identificado, con el fin de establecer una actividad efectiva, que prevenga la reincidencia del hallazgo.
| Acción de mejora a implementar | Inidca el detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo.
| Unidad de Medida | Indica la acción o documento que presenta el cumplimiento de la acción determinada . (Ej: informes, jornadas de capacitación, reuniones actas, etc.)
| Cantidad Unidad de Medida | Indica la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
| Tipo de acción propuesta | Indica la acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder. (Acción de mejora, acción correctiva)
| Responsable de la acción a implementar | Indica el responsable o líder del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
| % que se espera alcanzar de la meta | Indica el porcentaje que el proceso o unidad auditada espera alcanzar con la acción de mejora formulada. (Por lo general es del 100%)
| Fecha de Inicio | Indica la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA)
| Fecha de Terminación | Indica la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA).
SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI
Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida por la OCI para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento es trimestral, el instrumento cuenta con 4 subsecciones para los 4 seguimientos trimestrestrales de cada vigencia.
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fecha seguimiento | Indica la fecha de corte en que se realiza el seguimiento. El formato debe ser (DD/MM/AAAA) La OCI realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de la entidad.
| Detalle del avance de la acción de mejora | Indica la descripción de manera breve y cualitativa el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento, el cual debe estar directamente relacionado con la acciónde mejora formulada.
| Actividades realizadas a la fecha | Registra el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento en valor numérico, el cual va directamente relacionado con la cantidad de unidad de medida formulada.
| Alerta | Identifica el EN TERMINO: La acción de mejora se encuentra ALERTA: La acción de mejora no presenta avances significativos durante el periodo de corte de seguimiento. OK: La acción de mejora alcanzo el 100% de la meta esperada
| Analisis - Seguimiento OCI | Indica el detalle del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica el estado de la acción de mejora.
| Auditor que realizó el seguimiento | Indica el nombre del auditor desigando que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento.
| Estado de la acción | Indica el estado de la acción a la fecha de seguimiento. SIN INICIAR Y/O EN EJECUCIÓN: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos. ATENCIÓN: Indica que la acción no presenta avances significativos y se encuentra proxima a su vencimiento. INCUMPLIDA: Indica que la acción no se cumplió dentro de los plazos establecidos. CUMPLIDA: Indica que la acción se cumplió en un 100% en los plazos extablecidos.
SECCIÓN 4. CIERRE ACCION / HALLAZGO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Estado del hallazgo y/u observación | Indica el estado del hallazgo y/u observación a la fecha de seguimiento. ABIERTO: CERRADO:
| Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Indica si el seguimiento fue realizado por la OCI, por el ente de control externo.
| Detalle de la fuente | Indica el soporte que evidencia el cierre del hallazgo. Nombre completo del informe donde se registra el cierre del hallazgo en caso de que la fuente de origen sea externa.
Hoja "Resultados seguimiento", la cual refleja el estado de los planes de mejoramiento de la entidad en cada seguimiento trimestral.

## Seguimiento
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Tipo de acción Propuesta | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | Seguimiento II Trimestre
[14 empty] | 2.Fecha seguimiento | 2.Detalle del avance de la acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 50% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI | 2.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Estado del hallazgo y/u observación | Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Detalle de la fuente
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | No cuenta con Tablas de Valoracion Documental TVD convalidadas por el ente competente | Aún no se ha terminado el levantamiento del inventario único documental del fondo documental acumulado para todos los periodos históricos | 4. Elaboración de las Tablas de Valoración Documental | Tablas de Valoración por cada uno de los 7 periodos | 7 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 2023-06-30 | Se avannza en la elaboraciòn de las Tablas de Valorciòn Documental del segundo periodo. | 1 | 28.4% | 28.4% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción a implementar se encuentra en término y las evidencias aportadas son del segundo periodo. 2) La acción a implementar se refiere a la elaboración de las tablas de valoración documental y la unidad de medida se refiere a siete (7) periodos, los cuales al cierre del segundo trimestre de 2023 se aportan avances y evidencias del segundo periodo. | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | No cuenta con Tablas de Valoracion Documental TVD convalidadas por el ente competente | Aún no se ha terminado el levantamiento del inventario único documental del fondo documental acumulado para todos los periodos históricos | 5. Elaboración de la memoria descriptiva según requerimientos Acuerdo 04 de 2019 del AGN | Memoria descriptiva | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 2023-06-30 | Se avanza en la elaboraciòn de la Memoria Descriptiva para las Tablas de Valoraciòn Documental | 0.5 | 50% | 50% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: - La acción a implementar se encuentra en término y aunque de esta acción a implementar la evidencia que se presenta es un documento sobre la memoria descriptiva, se trata de un proyecto, donde se evidencian los avances en su construcción, si se tiene encuenta que este documento también va en evolución a la par con la elaboración de las tabalas de valoriación documental. | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | No cuenta con Tablas de Valoracion Documental TVD convalidadas por el ente competente | Aún no se ha terminado el levantamiento del inventario único documental del fondo documental acumulado para todos los periodos históricos | 6. Presentar las TVD al Comité Institucional de gestión y Desempeño | Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2022-01-12 | 2023-10-31 | 2023-06-30 | Pendiente hasta tanto no se culmine la elaboraciòn de los instrumentos archivísticos | 0 | 28% | 28% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: - La acción aimplementar se encuentra en término y aunque de esta acción a implementar no se aportaron evidencias, comnsistentes en la presentación de las TVD al Comité Institucional de gestión y Desempeño; se debe tener presente que la entidad sigue en avances y de los cuales se han obtenido evidencias hasta el segundo periodo, de los siete (7) periodos objeto de elaboración. | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | No se ha intervenido el Fondo Documental Acumulado de acuerdo a las Tablas de valoracion Documental | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para proceder a la intervencion del Fondo documental Acumulado. | 1. Aplicación de los procesos archivísticos (Clasificación, Ordenación y Descripción) 2. Foliación 3. Conformación de expedientes según series y subseries documentales -TVD 4. Ubicación en la estantería por periodos históricos y según organigrama 5. Aplicación TVD en su disposición final (Transferencias documentales secundarias y eliminación documental de acuerdo con los tiempos de retención) | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental | 5 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2023 | 2026 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: - La acción se encuentra en término para su implementación y aunque de esta acción a implementar no se aportaron evidencias, se debe tener presente que para la construcción del fondo documental se requiere de la existencia de las TVD, aprobadas por la instancia respectiva, las cuales se encuentran en proceso de avances en su elaboración. | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 3 | La entidad no ha realizado transferencias secundarias a la direccion Distrital de Archivos de Bogota. | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para reaizazr transferencias documentales secundarias | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental convalidadas por la Dirección Archivo de Bogotá: 1. Revisión de las series y subseries documentales de acuerdo con la disposición final, según TVD. 2. Separar los expedientes y elaborar inventario de las series a transfererir. 3. Realizar a descripción documental de acuerdo con la norma ISAD-G sobre descripción archivística. 4. Enviar a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá la documentación a transferir. Personas: Archivista y tecnologos contratados para realizar as actividades correspondientes. | Tablas de Valoración Documental aplicadas | 5 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2026 | 2028 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: - La acción a implementar se encuentra en término y aunque de esta acción a implementar no se aportaron evidencias, se debe tener presente que para la transferencias documentales secundarias, se requiere de la existencia de las TVD convalidadas por la instancia competente, las cuales se encuentran en proceso de avances en su elaboración. | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | La entidad no ha publicado en la pagina web la informacion de las transferencias secundarias realizadas a la direccion distrital de archivo de bogota, en cumplimiento con el decreto 1515 Articulo 16, compilado en el decreto 1080 de 2015 Articulos 2.8.10.14 | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para reaizazr transferencias documentales secundarias | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental convalidadas por la Dirección Archivo de Bogotá: 1. Publicación en la página web de la entidad la información, una vez se hayan realizado las transferencias secundarias al Arhivo de Bogotá. | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental aplicadas | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2028 | 2028 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: - La acción aimplementar se encuentra en término y aunque de esta acción a implementar no se aportaron evidencias, se debe tener presente que para la publicación en la página web la informacion de las transferencias secundarias realizadas a la direccion distrital de archivo de bogota, se requiere de la existencia de las TVD convalidadas por la instancia competente, las cuales se encuentran en proceso de avances en su elaboración. | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 5 | 1.2 El profesional responsable de la gestión documental en la entidad durante el año 2019, acreditó formación académica profesional de nivel superior en archivística (universitario) de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Distrital 514 de 2006. El responsable de la gestión documental es la Jefe de Recursos Físícos, quien se apoya en un Contratista profesional en Archivística. | El personal de la gestión documental no cuentan con el perfi exigido | 1. Incorporar en la planta de personal de la Lotería de Bogotá, el archivista para el manejo de los procesos de gestión documental, de acuerdo con la normatividad vigente. 2. Nombrar el profesional con el perfil y competencias descritos en el Manual de Funciones. | Resolución de nombramiento profesional en Archivística | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2023-01-01 | 2023-08-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: - La acción a implementar se encuentra en término y aunque de esta acción a implementar no se aportaron evidencias, en la actualidad existe una persona contratada con el perfil requerido para la labor documental y archivística que requeiere la empresa. Así mismo, como la acción de mejora es la incorporación en la planta de personal de una persona con el perfil requerido, se debe dar cumplimiento a esta acción ya que su implementación vence en agosto de 2023. | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2021 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 7 | Actualización de las Tablas de Retención Documental | La TRD no fueron actualizadas una vez se expidió el acuerdo 005 de 2015 por la cual se modifican las funciones de algunas dependencias, de conformidad con la normatividad vigente. | 6. Elaboración de las Fichas de Valoración Documental de las series misionales | Fichas de Valoración Documental TRD | 2 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2022-12-02 | 2023-04-30 | 2023-06-30 | Se concluyó la elaboración de las fichas de valoración documental de las series misionales para las Tablas de Retención Documental, asì mismo, fueron presentadas ante el Comitè Institucinal de Gestiòn y Desempeño para su aprobación. A continuación se describen las fichas elaboradas como resultadpo de la actualización de las Tablas de Retenciòn Documental: * Control de Billeterìa no vendida * Diseños de Billetería aprobados * Ejecución de Sorteos Ordinarios y Extraordinarios * Manteniento de Equipos de Sorteo * Plan de Premios * Premios y Promocionales * Promocionales de Estrategìa Comercial * Asignaciòn y Distribuciòn de Billetería * Resoluciones *Hojas de Vida del Distribuidor *Solicitudes de Juegos Promocionales * Procesos Sancionatarios * Actas de Sorteo de Apuestas Permanentes | 15 | 100% | 100% |  | Se cierra el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) De la acción de mejora se presentaron evidencias sobre las fichas de valoración documental de: * Control de Billeterìa no vendida * Diseños de Billetería aprobados * Ejecución de Sorteos Ordinarios y Extraordinarios * Manteniento de Equipos de Sorteo * Plan de Premios * Premios y Promocionales * Promocionales de Estrategìa Comercial * Asignaciòn y Distribuciòn de Billetería * Resoluciones *Hojas de Vida del Distribuidor *Solicitudes de Juegos Promocionales * Procesos Sancionatarios * Actas de Sorteo de Apuestas Permanentes * Soloicitud autorización de juegos promocionales y rifas * Actas sorteo Apuestas Permanentes 2) La acción de mejora venció el 30 de abril de 2023 | Islena Pineda Rodríguez | CUMPLIDA | CERRADO | Se cierra el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) De la acción de mejora se presentaron evidencias sobre las fichas de valoración documental de: * Control de Billeterìa no vendida * Diseños de Billetería aprobados * Ejecución de Sorteos Ordinarios y Extraordinarios * Manteniento de Equipos de Sorteo * Plan de Premios * Premios y Promocionales * Promocionales de Estrategìa Comercial * Asignaciòn y Distribuciòn de Billetería * Resoluciones *Hojas de Vida del Distribuidor *Solicitudes de Juegos Promocionales * Procesos Sancionatarios * Actas de Sorteo de Apuestas Permanentes * Soloicitud autorización de juegos promocionales y rifas * Actas sorteo Apuestas Permanentes 2) La acción de mejora venció el 30 de abril de 2023 | Se cierra
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 7 | Actualización de las Tablas de Retención Documental | La TRD no fueron actualizadas una vez se expidió el acuerdo 005 de 2015 por la cual se modifican las funciones de algunas dependencias, de conformidad con la normatividad vigente. | 7. Elaboración de la memoria descrpitiva | Memoria descriptiva | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2022-12-02 | 2023-04-30 | 2023-06-30 | Se elaboró la Memoria Descriptiva, la cual fue aprobada por el Comitè Institcional de Gestiòn y Desempeño el dìa 28 de junio de 2023, el acta se encuentra en elaboraciòn por parte de la Oficina Asesora de Planeaciòn | 1 | 100% | 100% |  | Se cierra el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) Se aportó la evidencia sobre la acción de mejora a implementar consistente en la elaboración de la memoria descriptiva de las TRD y, 2) La acción de mejora venció el 30 de abril de 2023 | Islena Pineda Rodríguez | CUMPLIDA | CERRADO | Se cierra el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) Se aportó la evidencia sobre la acción de mejora a implementar consistente en la elaboración de la memoria descriptiva de las TRD y, 2) La acción de mejora venció el 30 de abril de 2023 | Se cierra
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 7 | Actualización de las Tablas de Retención Documental | La TRD no fueron actualizadas una vez se expidió el acuerdo 005 de 2015 por la cual se modifican las funciones de algunas dependencias, de conformidad con la normatividad vigente. | 8. Presentación y aprobación de las TRD ante el Comité Institcional de Gestión y Desempeño | Acta de aprobación de las TRD | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2022-12-02 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | Se presentaron las Tablas de Retenciòn Documental ante el Comitè Institucional de Gestión y Desrmpeño el dìa 28 de junio de 2023, las cuales fueron aprobdas; el acta se encuentra en elaboraciòn por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 1 | 100% | 100% |  | Se cierra el hallazgo, teniendo en cuenta que: - Se aportó la evidencia sobre la presentación y aprobación de las TRD en su versión 1 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, siendo esta reunión de Comité extraordinario del CIGYD del 28 de junio de 2023. | Islena Pineda Rodríguez | CUMPLIDA | CERRADO | Se cierra el hallazgo, teniendo en cuenta que: - Se aportó la evidencia sobre la presentación y aprobación de las TRD en su versión 1 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, siendo esta reunión de Comité extraordinario del CIGYD del 28 de junio de 2023. | Se cierra
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 7 | Actualización de las Tablas de Retención Documental | La TRD no fueron actualizadas una vez se expidió el acuerdo 005 de 2015 por la cual se modifican las funciones de algunas dependencias, de conformidad con la normatividad vigente. | 9. Enviar las Tablas de Retención para convalidación a la Dirección Distrital Archivo de Bogotá | Comunicación de envío de las TRD con anexos | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2022-12-02 | 2023-08-31 | 2023-06-30 | Para el cumplimiento de esta actividad, se esta a la espera del acta de aprobación de las TRD, teniendo en cuenta que hace parte integral para el envìo de todos los instrumentos al Archivo de Bogota. | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora a implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias sobre el envío de las Tablas de Retención para convalidación a la Dirección Distrital Archivo de Bogotá: | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2022 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | Implementar los instrumentos archivísticos Banco Terminológico y Modelo de Requisitos para la gestión de los documenros electrónicos | No se ha implementdo debido a que las tablas convalidadas, no se habían creado expedientes electrónicos | Implementar el Banco Termonológico | Actualización del Banco Terminológico de acuerdo con la actualización de las tablas de Retención Documental y el Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos | 2 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora a implementar se encuentra en término y 2) De la acición de mejora no se aportaron evidencias sobre la implementación del Banco terminológico | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | Implementar los instrumentos archivísticos Banco Terminológico y Modelo de Requisitos para la gestión de los documenros electrónicos | No se ha implementdo debido a que las tablas convalidadas, no se habían creado expedientes electrónicos | Implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de los Documentos Electrónicos | Herramienta de evaluación -SGD | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 50% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora a implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias sobre la Implementación del Modelo de Requisitos para la Gestión de los Documentos Electrónicos | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 14 | Actualizar los inventarios documentales de los archivos de gestión | Las dependencias no actualizan los inventarios de los archivos de gestión | Realizar el seguimiento a las dependencias para el cumplimiento de la actualización de los inventarios documentales de los archivos de gestión | Formato de Inventario Único Documental actualizado por cada una de las dependencias | 12 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | En el mes de abril se realizaron las visitas de seguimiento a la aplicaciòn de las Tablas de Retenciòn Documental, en las reuniones se verificó el diligenciamiento del Inventario ùnico documental, lo cual queda consignado en las actas de reunión y se verifica que las siguientes dependencias han actualizado sus inventarios: * Oficina de Control Interno * Secretaria General * Tesorería * Cartera | 8 | 66.67% | 66.67% | ALERTA | No se cierra el hallazgo, teniendo en cuenta que: - Si bien, se aportaron evidencias sobre la acción de mejoramiento a implementar, consistente en la realización del seguimiento a las dependencias para el cumplimiento de la actualización de los inventarios documentales de los archivos de gestión, para el efecto se aportaron evidencias de la programación del mes de julio de 2023 y documentos FUID de las oficinas de Control Interno, cartera, procesos judiciales y prestamos de vivienda; no obstante, las acciones de mejora a implemntar son 12 unidades de medida y solo se presentaron evidencias de 8 acciones. | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 15 | Elaborar el procedimiento o instrutivo para la digitalización de documentos de archivo | No se había contemplado elaborar dicho instructivo | Elaborar el procedimiento para la digitalización de documentos de archivo | Procecimiento y/o instructivo para la digitalización de documentos de archivo. | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-07-31 | 2023-06-30 | Se avanza en la elaboraciòn del instructivo de digitalización, el cual será presentado en el mes de julio para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestiòn y Desempeño. | 0 | 100% | 100% |  | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora a implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora se aportó documento denominado "Instructivo de digitalización", elaborado. | Islena Pineda Rodríguez | CUMPLIDA | CERRADO | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora a implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora se aportó documento denominado "Instructivo de digitalización", elaborado. | Se cierra
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 16 | Formular, aprobar e implementar el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | No se había formulado, a raíz, de que las Tablas de Retención Documental no se encontraban actualizadas | formular el esquema de metados para la gestión de documentos electrónicos de archivo | Esquema de Metados para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora a implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias consistentes en la formulación del esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 16 | Formular, aprobar e implementar el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo |  | Aprobar el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | Acta de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora aimplementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias consistentes en la aprobación del esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 16 | Formular, aprobar e implementar el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo |  | Implementar el Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Acto Administrativo de adopción e implementación Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 50% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias consistentes en la implementación del Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 17 | Implementar mecanismos de firma electrónica para la producción de documentos electrónicos de archivo-SGDA para controlar el ciclo vital de los documentos electrónicos de archivo desde su producción hasta su disposisicón final, garantizando el acceso y preservación de los documentos producidos por la entidad | falta de controles para implementar la firma electrónica | Implementación de la firma electrónica | Comunicaciones oficiales con firma electrónica | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora a implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias cponsistentes en la Implementación de la firma electrónica | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 18 | Formular e implementar la política de cero papel | Falta de seguimiento de los procesos | Formular la política de cero papel | Acta de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias consistentes en la formulación de la política de cero papel | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 19 | Implementar la política de cero papel | Falta de seguimiento de los procesos | Implementar la política de cero papel | Guía para la implementación de la política de eficiencia en el uso y consumo del papel | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias consistente en la Implementación de la política de cero papel | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 20 | Aprobar el Sistema Integrado de Conservación | No se ha enviado para aprobación, ya que falta el componente del Plan de Preservación Digital | Actualización del Plan de Preservación Digital | Plan de Preservación Digital | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora a implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias consistentes en la actualización del Plan de Preservación Digital | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 20 | Aprobar el Sistema Integrado de Conservación | No se ha enviado para aprobación, ya que falta el componente del Plan de Preservación Digital | Enviar aprobación el documento del Sistema Integrado de Conservación | Sistema Integrado de Conservación aprobado | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias consistentes en el envío de la aprobación del documento del Sistema Integrado de Conservación | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 21 | Incluir en el informe de rendición de cuentas de la entidad las acciones, logros y dificultades del proceso de gestión documental. | No se tuvo en cuenta el proceso de gestión documental por parte de los involucrados | Incluir en el informe de rendición de cuentas la gestión del proceso de gestión documental | Informe de Rendición de Cuentas | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |  | 0 | 0% | 0% | ALERTA | Sigue abierto el hallazgo, teniendo en cuenta que: 1) La acción de mejora implementar se encuentra en término y 2) De la acción de mejora no se aportaron evidencias consistentes en la incluisión en ell informe de rendición de cuentas la gestión del proceso de gestión documental | Islena Pineda Rodríguez | PENDIENTE | ABIERTO |  | Pendiente de Cierre
Note on O4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2023-1058 del 28706/2023.
Note on O5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2023-1058 del 28706/2023.
Note on O6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2023-1058 del 28706/2023.
Note on H7: Manuela Hernandez: Actividades a realizar una vez se convaliden las tablas por el archivo distrital
Note on I11: Manuela Hernandez: Depende de la Contratación del Historiador
Note on J11: Manuela Hernandez: Depende de las series misionales - Apuestas y Loterías
Note on N11: Sandra Patricia Henao Reyes: Depende de la contratación de la Historiadora y se le incluye en el ontrato, adicinonalmente, estas fichas para las TRD.
Note on O11: Sandra Patricia Henao Reyes: Depende de la contratación de la Historiadora y se le incluye en el ontrato, adicinonalmente, estas fichas para las TRD.
Note on I12: Manuela Hernandez: Depende de la Contrtación del Historiador
Note on N12: Sandra Patricia Henao Reyes: Depende de la contratación de la Historiadora y se le incluye en el ontrato, adicinonalmente, estas fichas para las TRD.
Note on O12: Sandra Patricia Henao Reyes: Depende de la contratación de la Historiadora y se le incluye en el ontrato, adicinonalmente, estas fichas para las TRD.
Note on N13: Sandra Patricia Henao Reyes: Depende de la contratación de la Historiadora y se le incluye en el ontrato, adicinonalmente, estas fichas para las TRD.
Note on O13: Manuela Hernandez: Se aprobó prorroga mediante memorando n°3-2023-807 del 16/05/2023.
Note on N14: Sandra Patricia Henao Reyes: Depende de la contratación de la Historiadora y se le incluye en el ontrato, adicinonalmente, estas fichas para las TRD.
Note on O14: Manuela Hernandez: Se aprobó prorroga mediante memorando n°3-2023-807 del 16/05/2023.
Note on H15: Manuela Hernandez: Actividades a realizar una vez se convaliden las tablas por el archivo distrital

## Resultados seguimiento
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO-ARCHIVO DISTRITAL
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CERRADAS A 31/12/2022 | ACCIONES CERRADAS I TRIMESTRE 2023 | ACCIONES CERRADAS II TRIMESTRE 2023 | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 | 15 | 11 | 20 | 14 |  |  |  | 6
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | 22 | 21 | 20 | 19 |  |  |  | 1
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2021 | 5 | 4 | 13 | 9 |  | 3 |  | 1
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2022 | 10 | 1 | 14 |  | 1 | 1 |  | 12
TOTAL |  | 52 | 37 | 67 | 42 | 1 | 4 | 0 | 20
|  |  | 71.15% |  | 62.69% | 1.493% | 5.97% | 0% | 29.85%

## Resultado S (hidden)
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CERRADAS A 31/12/2022 | ACCIONES CERRADAS I TRIMESTRE 2023 | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 | 15 | 11 | 20 | 14 |  |  | 6
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | 22 | 21 | 20 | 19 |  |  | 1
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2021 | 5 | 4 | 13 | 9 |  |  | 4
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2022 | 10 | 1 | 14 |  | 1 |  | 13
TOTAL |  | 52 | 37 | 67 | 42 | 1 | 0 | 24
|  |  | 71.15% |  | 62.69% | 1.493% | 0% | 35.82%

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15

## O. CI Disciplinario (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 142 | Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital se identificó un informe no incluido en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | A pesar de haberse remitido la información a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios no se tenia en la matriz de comunicaciones | Remitir a la Oficina de Comunicaciones de la Loteria de Bogotá para la publicacion y socializacion de la matriz de comunicaciones ajustada | Correo electronico | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dio cumplimiento a traves de correo electronico de fecha 4 de mayo de 2022, dirigido a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá, remitiendo las Directivas 001 y 008 de 2021, para su publicacion y socializacion. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; del reporte recibido por el área reponsable el 11 de julio del 2022, se remite soporte de correo envíado al área de comunicaciones el 04 de mayo del 2022 con la matriz de comunicaciones ajustada con la inclusión del informe Directiva Distrital No. 008 de 2021 y el informe Directiva Distrital No. 001 de 2021 a rendir ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  | Actualizacion de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicabel a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Loteria de Bogotá | Matriz de Comunicaciones | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-06 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electronico de fecha 30 de junio de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá informó que se realizó la actualizacion de la matriz de Comunicaciones de acuerdo al requerimiento elevado por este Despacho. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; teniendo en cuenta la actualización realizada a la matriz, el área de comunicaciones mediante correo del 30 de junio socializó los ajsutes y la publicación en la intranet de la entidad. | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [20 empty] | CERRADO

## Control Interno (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | 143 | • Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida la Contraloría de Bogotá, se identificaron 2 informes no incluidos en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | Ausencia de revisión periódica de la matriz de comunicaciones que de cuenta de la información que genera la OCI en la actualidad, en cumplimiento con la normatividad aplicable. | Actualizar la matriz de comunicaciones, incluyendo los informes que hacen falta y ajustar la periodicidad en los casos que aplique | Matriz de Comunicciones actualIzada | 1 | Correctiva | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | El 05/05/2022 se realizó una primera actualización de la matriz de comunicaciones la cual fue revisada en conjunto con el jefe de la OCI el 18/05/2022 ajustando información relativa al medio en que se comunica la información, quién lo comunica, la periodicidad, a quién se comunica y el documento evidencia. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno | [7 empty] | Solicitud de actualización de la matriz de comunicaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, a la Oficina de Comunicaciones | Solicitud mediante correo electrónico | 1 | Acción de mejora | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electrónico del 18/05/2022 se remitió solicitud de actualización de la matriz de comunciaciones relacionada con la información reporte de la OCI de conformidad con lo solicitado por el área de comunicaciones en correo del 20/04/2022. Teniendo en cuenta los ajustes realizados y socializados por el área de comunicaciones el 07/06/2022 se realizó revisión; se remitió correo solicitando ajustes el 18/05/2022 junto con la matriz de comunicaciones resaltando los cambios requeridos. Finalmente el 30/06/2022 el área de comunciaciones socializó la matriz de comunicaciones actualizada para el 2022 donde se evidenció los ajustes requeridos por parte de la OCI. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA |  | ABIERTO | [18 empty] | CERRADO