## Instructivo
| SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO LOTERÍA DE BOGOTÁ |  | CODIGO: FRO102-561-3
FECHA: 31/03/2025
Orientaciones Generales:
El archivo contiene las siguiente hojas:
Hoja "Seguimiento", la cual contiene la siguiente estructura:
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fuente de hallazgo | Indica si es Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
| Detalle de la fuente | Nombre completo del informe origen del hallazgo
| Proceso afectado | Nombre del proceso auditado
| Número único del Hallazgo | Numero consecutivo único dado por la Oficina de Control Interno
| Hallazgo y/o situación | Descripción del hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Causa(s) del hallazgo u observación | Indica la causa(s) raíz identificada por el proceso que dio origen al hallazgo, observación y/o debilidad de auditoría identificado, con el fin de establecer una actividad efectiva, que prevenga la reincidencia del hallazgo.
| Acción de mejora a implementar | Indica el detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo.
| Unidad de Medida | Indica la acción o documento que presenta el cumplimiento de la acción determinada . (Ej.: informes, jornadas de capacitación, reuniones actas, etc.)
| Cantidad Unidad de Medida | Indica la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej.: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
| Tipo de acción propuesta | Indica la acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder. (Acción de mejora, acción correctiva)
| Responsable de la acción a implementar | Indica el responsable o líder del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
| % que se espera alcanzar de la meta | Indica el porcentaje que el proceso o unidad auditada espera alcanzar con la acción de mejora formulada. (Por lo general es del 100%)
| Fecha de Inicio | Indica la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA)
| Fecha de Terminación | Indica la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (DD/MM/AAAA).
SECCIÓN 3. SEGUIMIENTO OCI
Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida por la OCI para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento es trimestral, el instrumento cuenta con 4 subsecciones para los 4 seguimientos trimestrales de cada vigencia.
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| Fecha seguimiento | Indica la fecha de corte en que se realiza el seguimiento. El formato debe ser (DD/MM/AAAA) La OCI realiza seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento de la entidad.
| Detalle del avance de la acción de mejora | Indica la descripción de manera breve y cualitativa el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento, el cual debe estar directamente relacionado con la acción de mejora formulada.
| Actividades realizadas a la fecha | Registra el avance de las actividades realizadas por el proceso a la fecha de corte de seguimiento en valor numérico, el cual va directamente relacionado con la cantidad de unidad de medida formulada.
| Alerta | Identifica el EN TERMINO: La acción de mejora se encuentra ALERTA: La acción de mejora no presenta avances significativos durante el periodo de corte de seguimiento. OK: La acción de mejora alcanzo el 100% de la meta esperada
| Análisis - Seguimiento OCI | Indica el detalle del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica el estado de la acción de mejora.
| Auditor que realizó el seguimiento | Indica el nombre del auditor asignado que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento.
| Estado de la acción | Indica el estado de la acción a la fecha de seguimiento. EN EJECUCIÓN: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos. ATENCIÓN: Indica que la acción no presenta avances significativos y se encuentra próxima a su vencimiento. INCUMPLIDA: Indica que la acción no se cumplió dentro de los plazos establecidos. CUMPLIDA: Indica que la acción se cumplió en un 100% en los plazos establecidos.
SECCIÓN 4. JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN / HALLAZGO
La verificación de la efectividad, solo aplica para los planes de mejoramiento de auditorías internas y planes derivados de las visitas del Archivo Distrital
| ITEM | DESCRIPCIÓN
| 1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | Análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento, de conformidad con lo reportado por el proceso responsable; en este se indica si se cumplió o no con la acción de mejora formulada.
| 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el plan de mejora durante su ejecución? | Análisis a partir de la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación frente a las materializaciones de riesgos durante la ejecución de las acciones.
| 3. Calificación de la acción | Indica la calificación de efectiva o infectiva, teniendo en cuenta las siguientes combinaciones: Si las preguntas 1 y 2, se respondieron con "Si" y "No/No aplica", la acción es "EFECTIVA". Cualquier otra combinación, la acción es "INEFECTIVA". Nota 1: si la acción se califica "EFECTIVA" la acción se CIERRA; en caso contrario, NO SE CIERRA. Nota 2: el "No aplica" hace referencia a las acciones formuladas que sus hallazgos no se relacionan con riesgos identificados en la entidad. Nota 3: en relación con las acciones incumplidas, la efectividad se evaluará posterior al mes calendario fijado para su cumplimiento.
| 4. ¿Requiere reformulación de la acción? | A partir de la calificación de la acción: Si la acción es efectiva, NO se debe reformular para mitigar la casusa que origino el hallazgo; en caso, contrario, el proceso responsable deberá realizar reformulación.
| 5. Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | Indica si el seguimiento fue realizado por la OCI, por el ente de control externo.
| 6. Detalle de la fuente | Indica el soporte que evidencia el cierre del hallazgo. Nombre completo del informe donde se registra el cierre del hallazgo en caso de que la fuente de origen sea externa. (Este campo solo aplica para los planes de mejoramiento externos)
Hoja "Resultados seguimiento", la cual refleja el estado de los planes de mejoramiento de la entidad en cada seguimiento trimestral.

## Seguimiento
SECCIÓN 1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  |  | SECCIÓN 2. DETALLE PLAN DE MEJORAMIENTO | [18 empty] | SECCIÓN 4. JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
Seguimiento I Trimestre
Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | Acción de mejora a implementar | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | Tipo de acción Propuesta | Responsable de la acción a implementar | % que se espera alcanzar de la meta | Fecha de inicio (DD-MM-AA) | Fecha terminación (DD-MM-AA) | Modifcación Fecha terminación (DD-MM-AA) | 1.Fecha seguimiento | 1.Detalle del avance de la acción de mejora | 1.Actividades realizadas a la fecha | 1.Resultado del indicador | 1. 25% avance en ejecución de la meta | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI | 1. Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el plan de mejora durante su ejecución? | 3. Calificación de la acción | 4. ¿Requiere reformulación de la acción? | 5. Fuente Origen cierre hallazgo y/u observación | 6. Detalle de la fuente (Este campo solo aplica para los planes de mejoramiento externos)
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | No se ha intervenido el Fondo Documental Acumulado de acuerdo a las Tablas de valoracion Documental | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para proceder a la intervencion del Fondo documental Acumulado. | 1. Aplicación de los procesos archivísticos (Clasificación, Ordenación y Descripción) 2. Foliación 3. Conformación de expedientes según series y subseries documentales -TVD 4. Ubicación en la estantería por periodos históricos y según organigrama 5. Aplicación TVD en su disposición final (Transferencias documentales secundarias y eliminación documental de acuerdo con los tiempos de retención) | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental | 5 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2023 | 2026 |  | 2026-03-31 | En proceso de aprobacion | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 3 | La entidad no ha realizado transferencias secundarias a la direccion Distrital de Archivos de Bogota. | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para reaizazr transferencias documentales secundarias | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental convalidadas por la Dirección Archivo de Bogotá: 1. Revisión de las series y subseries documentales de acuerdo con la disposición final, según TVD. 2. Separar los expedientes y elaborar inventario de las series a transfererir. 3. Realizar a descripción documental de acuerdo con la norma ISAD-G sobre descripción archivística. 4. Enviar a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá la documentación a transferir. Personas: Archivista y tecnologos contratados para realizar as actividades correspondientes. | Tablas de Valoración Documental aplicadas | 5 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2026 | 2028 |  | 2026-03-31 | En proceso de aprobacion | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | La entidad no ha publicado en la pagina web la informacion de las transferencias secundarias realizadas a la direccion distrital de archivo de bogota, en cumplimiento con el decreto 1515 Articulo 16, compilado en el decreto 1080 de 2015 Articulos 2.8.10.14 | No se cuenta con el instrumento Archivistico convalidado para reaizazr transferencias documentales secundarias | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental convalidadas por la Dirección Archivo de Bogotá: 1. Publicación en la página web de la entidad la información, una vez se hayan realizado las transferencias secundarias al Arhivo de Bogotá. | Aplicación de las Tablas de Valoración Documental aplicadas | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2028 | 2028 |  | 2026-03-31 | En proceso de aprobacion | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 5 | 1.2 El profesional responsable de la gestión documental en la entidad durante el año 2019, acreditó formación académica profesional de nivel superior en archivística (universitario) de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Distrital 514 de 2006. El responsable de la gestión documental es la Jefe de Recursos Físícos, quien se apoya en un Contratista profesional en Archivística. | El personal de la gestión documental no cuentan con el perfi exigido | 1. Incorporar en la planta de personal de la Lotería de Bogotá, el archivista para el manejo de los procesos de gestión documental, de acuerdo con la normatividad vigente. 2. Nombrar el profesional con el perfil y competencias descritos en el Manual de Funciones. | Resolución de nombramiento profesional en Archivística | 1 | Correctiva | Unidad de Bienes y Servicios | 100% | 2023-01-01 | 2024-07-31 | 2028-12-31 | 2026-03-31 | En espera de la nueva reestructuración institucional |  | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2022 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | Implementar los instrumentos archivísticos Banco Terminológico y Modelo de Requisitos para la gestión de los documenros electrónicos | No se ha implementdo debido a que las tablas convalidadas, no se habían creado expedientes electrónicos | Contratar el profesional en Conservación e incluir dentro de las obligaciones del contrato la Implementación del Plan de Conservación Documental | Actualización del Banco Terminológico de acuerdo con la actualización de las tablas de Retención Documental y el Modelo de Requisitos de Documentos Electrónicos | 2 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 16 | Formular, aprobar e implementar el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | No se había formulado, a raíz, de que las Tablas de Retención Documental no se encontraban actualizadas | formular el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | Esquema de Metados para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2024-07-31 | 2026-08-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 16 | Formular, aprobar e implementar el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | No se había formulado, a raíz, de que las Tablas de Retención Documental no se encontraban actualizadas | Aprobar el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | Acta de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-01-02 | 2024-07-31 | 2026-08-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 16 | Formular, aprobar e implementar el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos de archivo | No se había formulado, a raíz, de que las Tablas de Retención Documental no se encontraban actualizadas | Implementar el Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Acto Administrativo de adopción e implementación Esquema de Metadatos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 50% | 2023-01-02 | 2024-07-31 | 2026-08-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 20 | Aprobar el Sistema Integrado de Conservación | No se ha enviado para aprobación, ya que falta el componente del Plan de Preservación Digital | Actualización del Plan de Preservación Digital | Plan de Preservación Digital | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 20 | Aprobar el Sistema Integrado de Conservación | No se ha enviado para aprobación, ya que falta el componente del Plan de Preservación Digital | Enviar aprobación el documento del Sistema Integrado de Conservación | Sistema Integrado de Conservación aprobado | 1 |  | SECRETARIA GENERAL | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2023 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 22 | Implementar los programas específicos del Progama de Gestión Documental | No se han imlementado los programas especifìcos debido al proceso de actulización de las Tablas de Retención Documental, en razón a que es una de las actividades que dependen, muchas de las actividades de los programas. | Implementar los programas específicos que se relacionana a continuación y realizar informes de manera anual: 1. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos 2. Programa de documentos vitales o esenciales 3. Programa de gestión de documentos electrónicos 4. Programa de reprografía 5. Programa de documentos especiales 6. Plan Institucional de capacitación 7. Programa de auditoría y contro NOTA ACLARATORIA: Las fechas propuestas, se dan en razón en primer lugar, porque se tienen formuladas varias acciones de cumplimiento de los planes de mejoramiento de las anteriores vigencias, en segundo lugar la implementación de cada uno de estos programas específicos dependen de la actualización de las TRD. | 7 programas. 7 Informes anuales. | 14 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-24 |  | 14 | 1 | 100% | OK | La acción de mejora se encuentra cumplida inefectiva; mediante correo electrónico del 16/03/2026 el proceso responsable remitió: -. Programa de Gestión Documental periodo 2021-2024 donde se registran los 7 planes asociados. -. Informes realizados en la vigencia 2025 a los 7 planes; en donde se relacionan las actividades que no fueron cumplidas en cada plan y las implicaciones negativas que podrían darse para la entidad. | Manuela Hernández Jaramillo | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 24 | Levantamiento del Inventario documental de los expedientes que han sido trasladados al depósito del Archivo Central, sin el cumplimiento de los requisitos de una transferencia o sin la aplicación de las Tablas de Retención Documental | La causa es porque las dependencias realizaron traslados documentales, y no se les dieron los lineamientos para realizar las transferencias documentales primarias, por lo tanto, se hace necesario aplicar las Tablas de Retención Documental aplicando los procesos archivísticos | 1. Elaboración del Inventario Único conforme a las series y subseries documentales de acuerdo con la TRD. NOTA: Teniendo en cuenta, el volumen documental para la organización de los expedientes, y de otra parte, no se cuenta con suficiente personal para realizar la labor se estipulan las fechas en un mediano plazo. | Informe que contenga la descripción de la verificación efectuada a la elaboración del Inventario Único conforme a las series y subseries de las TRD | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-08-01 | 2024-06-30 | 2026-05-01 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 25 | Implementar los instrumentos archivísticos Banco Terminológico y Modelo de Requisitos para la gestión de los documentos electrónicos | No se ha implementado debido a que las tablas convalidadas, no se cuentan con expedientes electrónicos | 1. Incluir dentro del Sistema de Gestión de Documento Electrónico la terminológica del Banco Terminológico | Informe de la inclusión de la terminología | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2025-12-31 | 2026-03-24 |  | 1 | 1 | 100% | OK | La acción de mejora se encuentra cumplida inefectiva; mediante correo electrónico del 16/03/2026 el proceso responsable remitió INFORME INCLUSIÓN DE LA TERMINOLOGÍA versión del 2025 realizado por el profesional archivista, donde se identifica que la entidad en la actualidad no cuenta con el Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos (SGDEA), expedientes electrónicos ni Programa de Documentos Electrónicos (PDE); y por ende, la terminología del banco terminológico pertenece a las Tablas de Retención Documental – TRD 2008-2015 (tablas aprobadas por el Archivo Distrital) permanece en soporte físico, sin integración electrónica. | Manuela Hernández Jaramillo | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 25 | Implementar los instrumentos archivísticos Banco Terminológico y Modelo de Requisitos para la gestión de los documentos electrónicos | No se ha implementado debido a que las tablas convalidadas, no se cuentan con expedientes electrónicos | Evaluar el estado actual del sistema de Gestión Documental de Documentos Electrónicos de la entidad. | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-09-01 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2026-03-24 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en ejecución; mediante memorando n°3-2026-421 del 13/03/2026 el proceso solicitó las siguientes modificaciones: -. Ajuste de la unidad de medida por "DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS" -. Ajuste en la fecha de terminación de la acción al 30 de junio del 2026. Solicitudes que fueron aprobadas por la OCI, mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Por tanto, se recomienda al proceso cumplir con la actividad formulada previo a la finalización de la nueva fecha formulada; teniendo en cuenta que la misma ya ha sido prórroga en varias ocaciones durante vigencias anteriores sin identificar la ejecución de acciones efectivas que garanticen el cuplimiento en el 100% de lo programado. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 25 | Implementar los instrumentos archivísticos Banco Terminológico y Modelo de Requisitos para la gestión de los documentos electrónicos | No se ha implementado debido a que las tablas convalidadas, no se cuentan con expedientes electrónicos | Establecer una alternativa tecnológica bajo los estándares y requisitos del MOREQ para que actúe como un SGDEA. | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-09-01 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2026-03-24 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en ejecución; mediante memorando n°3-2026-421 del 13/03/2026 el proceso solicitó las siguientes modificaciones: -. Ajuste de la unidad de medida por "DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS" -. Ajuste en la fecha de terminación de la acción al 30 de junio del 2026. Solicitudes que fueron aprobadas por la OCI, mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Por tanto, se recomienda al proceso cumplir con la actividad formulada previo a la finalización de la nueva fecha formulada; teniendo en cuenta que la misma ya ha sido prórroga en varias ocaciones durante vigencias anteriores sin identificar la ejecución de acciones efectivas que garanticen el cuplimiento en el 100% de lo programado. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 25 | Implementar los instrumentos archivísticos Banco Terminológico y Modelo de Requisitos para la gestión de los documentos electrónicos | No se ha implementado debido a que las tablas convalidadas, no se cuentan con expedientes electrónicos | Definir y determinar tiempos, prioridades, lineamientos y posibles fases para una implementación progresiva, ajustada a la capacidad institucional de la alternativa tecnológica del SGDEA. | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-09-01 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2026-03-24 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en ejecución; mediante memorando n°3-2026-421 del 13/03/2026 el proceso solicitó las siguientes modificaciones: -. Ajuste de la unidad de medida por "DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS" -. Ajuste en la fecha de terminación de la acción al 30 de junio del 2026. Solicitudes que fueron aprobadas por la OCI, mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Por tanto, se recomienda al proceso cumplir con la actividad formulada previo a la finalización de la nueva fecha formulada; teniendo en cuenta que la misma ya ha sido prórroga en varias ocaciones durante vigencias anteriores sin identificar la ejecución de acciones efectivas que garanticen el cuplimiento en el 100% de lo programado. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 25 | Implementar los instrumentos archivísticos Banco Terminológico y Modelo de Requisitos para la gestión de los documentos electrónicos | No se ha implementado debido a que las tablas convalidadas, no se cuentan con expedientes electrónicos | Establecer bajo concepto técnico, la viabilidad de robustecer el Sistema Integrado de Archivo (SIGA), para que actúe como SGDEA bajo los parámetros del actual MOREQ | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-09-01 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2026-03-24 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en ejecución; mediante memorando n°3-2026-421 del 13/03/2026 el proceso solicitó las siguientes modificaciones: -. Ajuste de la unidad de medida por "DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS" -. Ajuste en la fecha de terminación de la acción al 30 de junio del 2026. Solicitudes que fueron aprobadas por la OCI, mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Por tanto, se recomienda al proceso cumplir con la actividad formulada previo a la finalización de la nueva fecha formulada; teniendo en cuenta que la misma ya ha sido prórroga en varias ocaciones durante vigencias anteriores sin identificar la ejecución de acciones efectivas que garanticen el cuplimiento en el 100% de lo programado. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 26 | Realizar el levantamiento de los inventarios documentales de la producción documental anterior a 2008 y que se encuentra en las oficinas productoras. | A raíz de los seguimientos trimestrales que implementó Gestión Documental desde la vigencia 2022, se evidenció que las dependencias contaban con documentación anterior al 2008 | Trasladar los expedientes que se encuentren pendientes en las dependencias anteriores al 2008, al Archivo Central a través del Inventario Único Documental. | Inventario Único Documental Secretaria General Inventario Único Documental Unidad de Talento Humano Inventario Único Documental Unidad de Financiera y Contable. | 3 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2025-12-31 | 2026-03-24 |  | 3 | 1 | 100% | OK | La acción de mejora se cierra; mediante correo electrónico del 16/03/2026 el proceso responsable remitió los Inventario Único Documental de la Secretaria General, Unidad de Talento Humano, y Unidad de Financiera y Contable. Así mismo, el archivista informó que los expedientes rgeistradps en los formatos se encuentran en el archivo central de la entidad. | Manuela Hernández Jaramillo | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 27 | Elaborar y ejecutar el Plan de Transferencias Secundarias | No se había elaborado en razón a que la entidad aún no cuenta con Tablas de Valoración Documental, hasta tanto no sean convalidadas y la documentación no cumpla su tiempo de retención en el Archivo Central, no se podrá dar cumplimento al Plan de transferencias Secundarias | Elaborar e implementar el Plan de transferencias secundarias e implementarlo, una vez sean convalidadas las Tablas de Valoración Documental, le cual debe ser aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Plan de transferencias documentales secundarias | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 28 | Implementar el Plan de Conservación Documental y la herramienta de seguimiento a los programas de conservación documental | No se había contratado el profesional, en razón a que se deben contar con unos equipos de medición de temperatura y humedad relativa como parte de la implementación del Sistema Integrado de Conservación | Contratar el profesional en Conservación e incluir dentro de las obligaciones del contrato la Implementación del Plan de Conservación Documental | Contrato de prestación de servicios | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-07-21 | 2024-03-30 | 2026-07-15 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 29 | Actualización del Banco Terminológico | Los términos relacionados en el documento actual del Banco Terminológico no cuentan con una descripción, valoración disposición final, ni tipologías documentales asociadas, esto en razón a que se encuentra en actualización las Tablas de Retención Documental | Actualizar el Banco Terminológico de acuerdo con la actualización de las Tablas de Retención Documental, una vez estén convalidadas | Banco terminológico actualizado | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 2025-12-31 | 2026-03-24 |  | 1 | 1 | 100% | OK | La acción de mejora se cierra; mediante correo electrónico del 16/03/2026 el proceso responsable remitió documento Banco Terminológico de series y suberies de la entidad (2008-2015), versión del 2025; donde se registran por cada proceso las series y subseries de conformidad con la TRD vigentes en la entidad. | Manuela Hernández Jaramillo | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 31 | Definir políticas, lineamientos técnicos, jurídicos y funcionales y los procedimientos para la gestión y tratamiento de los documentos electrónicos de archivo acordes las necesidades de la Entidad. | La entidad se encuentra en el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental , en donde se definen los documentos electrónicos. NOTA: Las fechas propuestas, se dan a mediano plazo, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 se encuentran muchas actividades para dar cumplimiento | 1. Elaborar documento sobre las políticas para los documentos electrónicos de archivo | Documento sobre Políticas de los Documento Electrónicos | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 31 | Definir políticas, lineamientos técnicos, jurídicos y funcionales y los procedimientos para la gestión y tratamiento de los documentos electrónicos de archivo acordes las necesidades de la Entidad. | La entidad se encuentra en el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental , en donde se definen los documentos electrónicos. NOTA: Las fechas propuestas, se dan a mediano plazo, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 se encuentran muchas actividades para dar cumplimiento | 2. Aprobar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el documento sobre las políticas para los documentos electrónicos de archivo | Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 31 | Definir políticas, lineamientos técnicos, jurídicos y funcionales y los procedimientos para la gestión y tratamiento de los documentos electrónicos de archivo acordes las necesidades de la Entidad. | La entidad se encuentra en el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental , en donde se definen los documentos electrónicos. NOTA: Las fechas propuestas, se dan a mediano plazo, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 se encuentran muchas actividades para dar cumplimiento | 3. Implementar el documento sobre las políticas para los documentos electrónicos de archivo | Actas de reunión con la Jefe de la Unidad de Recursos Físicos sobre el avance de la implementación | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 32 | Implementar el proceso de aprovisionamiento (adquirió, desarrollo y/o mejoramiento) del SGDEA, acorde a los requerimientos y necesidades a nivel de documento electrónico de archivo de la entidad. | Falta de incluir en el contrato del profesional en sistemas que se encarga del Sistema Integrado de Archivos-SIGA, en el cual se encarga de los desarrollos, que se incluya el proceso de implementación de aprovisionamiento del SGDEA. | Realizar autodiagnóstico para solicitar al proveedor del contrato del SIGA una evaluación de los reuqisitos técnicos para determinar si este podría cumplir con los requeridos en el SGDEA | DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-08-01 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2026-03-24 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en ejecución; mediante memorando n°3-2026-421 del 13/03/2026 el proceso solicitó las siguientes modificaciones: -. Ajuste en la acción de mejora por "Realizar autodiagnóstico para solicitar al proveedor del contrato del SIGA una evaluación de los reuqisitos técnicos para determinar si este podría cumplir con los requeridos en el SGDEA" -. Ajuste de la unidad de medida por "DIAGNOSTICO INTEGRAL DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS" -. Ajuste en la fecha de terminación de la acción al 30 de junio del 2026. Solicitudes que fueron aprobadas por la OCI, mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Por tanto, se recomienda al proceso cumplir con la actividad formulada previo a la finalización de la nueva fecha formulada; teniendo en cuenta que la misma ya ha sido prórroga en varias ocaciones durante vigencias anteriores sin identificar la ejecución de acciones efectivas que garanticen el cuplimiento en el 100% de lo programado. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 33 | Falta de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, que incluya principios, políticas, estrategias y acciones específicas para preservar a largo plazo los documentos que se generen en formatos electrónicos o que ese conviertan a este a partir del material analógico existente. | 1. Actualización del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 1. Actualizar el Plan de Preservación Digital a largo Plazo actualizado | Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2026-10-01 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 33 | Falta de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, que incluya principios, políticas, estrategias y acciones específicas para preservar a largo plazo los documentos que se generen en formatos electrónicos o que ese conviertan a este a partir del material analógico existente. | 2. Aprobar por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Preservación a Largo Plazo | 2. Acta de aprobación del . Plan de Preservación Digital a largo Plazo por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2026-10-01 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 33 | Falta de implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, que incluya principios, políticas, estrategias y acciones específicas para preservar a largo plazo los documentos que se generen en formatos electrónicos o que ese conviertan a este a partir del material analógico existente. | 3. Seguimiento y control al plan de preservación Digital a largo plazo. | Informe que contenga el seguimiento anual al plan de preservación digital a largo plazo. | Seguimiento | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-07-21 | 2024-12-31 | 2026-10-01 | 2026-03-31 | En proceso de desarrollo | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 35 | Falta de estrategias para la difusión de la historia laboral | Diseñar la estrategia de difusión de historia institucional | Documento aprobado por la instancia correspondiente al interior de la Lotería de Bogotá, que contenga la estrategia de difusión de la historia institucional | Estrategia | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-07-21 | 2024-07-31 | 2025-12-31 | 2026-03-24 |  | 1 | 1 | 100% | OK | La acción de mejora se cierra; mediante correo electrónico del 16/03/2026 el proceso responsable remitió: -. Estrategía de difusión. -. Acta del 12/12/2024 con el cual se aprobó la ESTRATEGÍA DE DIFISIÓN DE LA HISTORIAL INSTITUCIONAL CON FINES ARCHIVISTICOS. | Manuela Hernández Jaramillo | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 35 | Falta de estrategias para la difusión de la historia laboral | Dar cumplimiento con la estrategia implementada | Realizar un informe que contenga el seguimiento anual a la estrategia de difusión de historia laboral | Seguimiento a la estrategia | 1 | Acción de mejora | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2023-07-21 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-03-24 |  | 1 | 1 | 100% | OK | La acción de mejora se cierra; mediante correo electrónico del 16/03/2026 el proceso responsable remitió informe de seguimiento de la estrategía de difusión de la Historía Institucional de la entidad; en donde se registran las 2 actividades realizadas por la Unidad responsables: socialización de la historia al interior de la entidad mediante correo del 03/01/2025 y la publicación del documento en el botón de transparencia. | Manuela Hernández Jaramillo | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI
Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2024 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 37 | Actualizar el Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos el cual debe reflejar el estado actual de procesos, recursos, infraestructura y cumplimiento normativo, considerando la totalidad de la documentación producida o gestionada por la entidad en los diferentes soportes fisicos, formatos digitales, hibridos y electronicos, almacenados en los medios y sistemas de informacion de la entidad, asi como todo lo relacionado con la organización, conservación y deterioroes fisicos, biiologicos o quimicos que puedan presentar los documentos. | Cumplimiento de vigencia | Realizar el autodiagnostico de la gestión documental y administración de archivos bajo la herramienta MGDA y codificarlo | Autodiagnóstico MGDA | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2026-01-15 | 2026-03-15 |  | 2026-03-31 | Se elaboró el autodiagnostico MGA de la Lotería de Bogotá | 1 | 1 | 100% | OK | La acción de mejora se cierra; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 se identificó el autodiagnóstico del MGDA realizado por el proceso, el cual fue realizado empleando la herramienta del DAFP. En el cual se identifica un porcentaje de implementación del 68,65%, es decir, nivel intermedio. De acuerdo con lo anterior, se recomienda al proceso formular un plan de trabajo que le permita implementar los criterios que se en cuentran pendientes, durante la vigencia 2026; lo que permita que en la p´roxima evaluación a realizar por el ente de control se subsanen los hallazgos anteriormente identificados. | Manuela Hernández Jaramillo | CUMPLIDA | SI | NO | EFECTIVA | NO | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 38 | Actualizar el Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos el cual debe reflejar el estado actual de procesos, recursos, infraestructura y cumplimiento normativo, considerando la totalidad de la documentación producida o gestionada por la entidad en los diferentes soportes fisicos, formatos digitales, hibridos y electronicos, almacenados en los medios y sistemas de informacion de la entidad, asi como todo lo relacionado con la organización, conservación y deterioroes fisicos, biiologicos o quimicos que puedan presentar los documentos. | Cumplimiento de vigencia | Elaborar el documento Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos en relación con los resultados obtenidos con la herramienta MGDA y codificarlo | Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos actualizado y codificado | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2026-03-16 | 2026-03-30 |  | 2026-03-31 | Se inició con el documento Diagnostico integral de la gestion documental y administración de archivos (documento en costruccion) | 0.3 | 0.3 | 30% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra INCUMPLIDA; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 se identificó avance en la consolidación del documento Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos en relación con los resultados obtenidos con la herramienta MGDA, no obstante, este no se logró finalizar antes del 31 de marzo, fecha estimada para cumplimiento de la acción. Así mismo, no se solicitó prórroga de cumplimiento para finalizar a tiempo con la acción. | Manuela Hernández Jaramillo | INCUMPLIDA | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 39 | Actualizar el Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos el cual debe reflejar el estado actual de procesos, recursos, infraestructura y cumplimiento normativo, considerando la totalidad de la documentación producida o gestionada por la entidad en los diferentes soportes fisicos, formatos digitales, hibridos y electronicos, almacenados en los medios y sistemas de informacion de la entidad, asi como todo lo relacionado con la organización, conservación y deterioroes fisicos, biiologicos o quimicos que puedan presentar los documentos. | Cumplimiento de vigencia | Aprobar el Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 2026-03-31 | Documento por desarrollar una vez terminnado el iagnostico integral de la gestion documental y administración de archivos | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 40 | Actualizar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) con base en los resultados obtenidos de la actualización del Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos integrando la herramienta de seguimiento y control en la cual se permita verificar la actividad programada, la fecha planificada para su ejecución, el porcentaje estimado de avancey el porcentaje real de ejecución a la fecha. | Cumplimiento de vigencia | Elaborar la actualizacion del Plan Institucional de Archivos (PINAR) con base en los resultados obtenidos del Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos y codificarlo | Documento PINAR actualizado | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  | 2026-03-31 | Proximo a desarrollar | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 41 | Actualizar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) con base en los resultados obtenidos de la actualización del Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos integrando la herramienta de seguimiento y control en la cual se permita verificar la actividad programada, la fecha planificada para su ejecución, el porcentaje estimado de avancey el porcentaje real de ejecución a la fecha. | Cumplimiento de vigencia | Aprobar el Plan Institucional de Archivos PINAR parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2026-03-31 | Proximo a desarrollar | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 42 | Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) en relación con las necesidades identificadas en el Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos, garantizando los siete procesos de la gestión documental en cualquier soporte fisico o formato electronico que la entidad produzca o gestione. | Cumplimiento de vigencia | Elaborar el documento del Programa de Gestión Documental (PGD) Diagnostico Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos y codificarlo | Programa de Gestión Documental (PGD) actualizado | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2026-07-15 | 2026-09-30 |  | 2026-03-31 | Proximo a desarrollar | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Origen Externo |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | 42 | Actualizar el Programa de Gestión Documental (PGD) en relación con las necesidades identificadas en el Integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos, garantizando los siete procesos de la gestión documental en cualquier soporte fisico o formato electronico que la entidad produzca o gestione. | Cumplimiento de vigencia | Aprobar el Programa de Gestión Documental (PGD) parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 | Acción Correctiva | UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS | 100% | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2026-03-31 | Proximo a desarrollar | 0 | 0 | 0% | EN TERMINO | La acción de mejora se encuentra en ejecución; revisado el SharePoint de planes de mejoramiento el 20/04/2026 el proceso reporto que la actividad se encuentra en desarrollo. Si bien la acción se encuentra dentro del plazo establecido, es importante que el proceso identifique el grado de avance de la acción para evitar retrasos y/o posibles incumplimientos. | Manuela Hernández Jaramillo | ATENCIÓN | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | Seguimiento OCI
Note on H4: Manuela Hernandez: Actividades a realizar una vez se convaliden las tablas por el archivo distrital
Note on P7: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando 3-2024-1441 del 15/08/2024
Note on H8: Manuela Hernandez: Actividades a realizar una vez se convaliden las tablas por el archivo distrital
Note on P8: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on P9: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on P10: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on P11: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on P12: Manuela Hernandez: Se aprobó cuarta prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2024-990 del 05/06/2024. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-163 del 24/01/2024.
Note on P13: Manuela Hernandez: Se aprobó cuarta prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2024-990 del 05/06/2024. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-163 del 24/01/2024.
Note on N14: Sandra Patricia Henao Reyes:
Note on O14: Sandra Patricia Henao Reyes: Se determina esta fecha,
Note on P14: Manuela Hernandez: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025.
Note on P15: Manuela Hernandez: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-990 del 05/06/2024.
Note on P16: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on H17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on I17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda reformulación mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on J17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on P17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on H18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on I18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda reformulación mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on J18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on P18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on H19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on I19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda reformulación mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on J19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on P19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on H20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on I20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda reformulación mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on J20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on P20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-1517 del 18/09/2025.
Note on P21: Manuela Hernandez: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-1917 del 12/11/2024.
Note on P22: Manuela Hernandez: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025.
Note on P23: Manuela Hernandez: Se aprobó quinta prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó cuarta prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2024-1917 del 12/11/2024. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2024-990 del 05/06/2024. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-796 del 02/05/2024
Note on P24: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on P25: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on P26: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on P27: Se aprobó tercera prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2024-1541 del 04/09/2024.
Note on H28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026.
Note on I28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se aprobó reformulación mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026.
Note on P28: Manuela Hernandez: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2026-463 del 23/03/2026. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025.
Note on P29: Manuela Hernandez: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025.
Note on P30: Manuela Hernandez: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025.
Note on P31: Manuela Hernandez: Se aprobó segunda prórroga mediante memorando n°3-2025-1946 del 30/12/2025. Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025.
Note on G32: Manuela Hernandez: Se aprobó ajuste en la redacción de la acción, mediante memorando n°3-2024-1917 del 12/11/2024
Note on H32: Manuela Hernandez: Se aprobó ajuste en la redacción de la acción, mediante memorando n°3-2024-1917 del 12/11/2024
Note on P32: Manuela Hernandez: Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025.
Note on P33: Manuela Hernandez: Se aprobó prórroga mediante memorando n°3-2025-519 del 14/03/2025.

## Hoja1 (hidden)
Criterios efectividad
1. ¿El plan de Mejoramiento cumplió con la acción propuesta? | 2. ¿Se ha materializado algún riesgo en relación con las acciones propuestas en el Plan de Mejora?
SI | NO | 50% | 50%
NO | NO | 0% | 50%
NO | SI | 0% | 0%

## Resultados seguimiento
TABLA RESUMEN ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO
ÁREA AFECTADA | ORIGEN | N° OBSERVACIONES | N° OBSERVACIONES CERRADAS | N° ACCIONES | ACCIONES CERRADAS IV TRIMESTRE 2025 | ACCIONES CERRADAS I TRIMESTRE 2026 | ACCIONES INCUMPLIDAS | EN EJECUCIÓN
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 | 15 | 11 | 20 | 17 |  |  | 3
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | 22 | 21 | 20 | 19 |  |  | 1
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2022 | 10 | 5 | 14 | 8 |  |  | 6
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2023 | 16 | 4 | 27 | 7 | 6 |  | 14
| INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2024 | 6 | 1 | 7 |  | 1 | 1 | 5
TOTAL |  | 69 | 42 | 88 | 51 | 7 | 1 | 29
|  |  | 60.87% |  | 57.95% | 7.955% | 1.136% | 32.95%

## Comunicaciones (hidden)
[7 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[8 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA AL PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 2022 | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 1: De la validación realizada al cumplimiento de los términos del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas para actualizar la caracterización de partes interesadas se evidencia Incumplimiento, dado que la última actualización se realizó hace cuatro (4) años y el Procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas define en la política de operación que la actualización debe ser anualmente. | Indisponibilidad de información para adelantar la caracterización de partes interesadas | Actualizar la caracterización de partes interesadas | Número de caracterizaciones adelantadas | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-12-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 1. Caracterización Partes Interesadas | Hallazgo 2: De la validación realizada sobre la consistencia de los términos para actualizar la caracterización de partes interesadas del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas y los términos definidos en el control asociado al riesgo RG-02 relacionados con la misma actividad, se evidencia Inconsistencia en los lineamientos definidos y aprobados por la entidad, dado que la periodicidad para la actualización de la caracterización de las partes interesadas en el procedimiento define que es anual y en el control del riesgo RG-02 define que es cada dos (2) años. | Error al diligenciar la matriz de riesgos en la frecuencia del control del riesgo en mención | Actualizar la frecuencia del riesgo en mención | Número de actualizaciones al riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas debido a falta de divulgación, apropiación y liderazgo por parte de los Jefes de Unidad sobre la estrategia" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 2. Actualización y Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 3: De la validación realizada al cumplimiento del PRO332-341-2 Rendición de Cuentas en relación con la política de operación que establece que la entidad debe realizar una Estrategia de Rendición de Cuentas cuatrianual, se evidencia incumplimiento, esto dado que no hay soportes de aprobación de la misma, ni se hace referencia a ella en ninguno de los documentos entregados en el marco de la presente auditoría. | Procedimiento desactualizado | Actualizar la política de operación del procedimiento, aclarando que la Estrategia de Rendición de Cuentas tiene una periodicidad anual de formulación | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 4: De la verificación realizada a las 13 actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que las actividades No. 4 y 6 (Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) no fueron ejecutadas, lo que ocasiona un incumplimiento del 15% de la estrategia; así mismo, el 38% de las actividades (1, 2, 7, 8, y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas) fueron cumplidas parcialmente. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | Solicitar soportes para todas las actividades que conforman la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, sustentados en soportes de ejecucion de las actividades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 5: De la verificación realizada a los soportes de las actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidencia deficiencia en la gestión documental del 46% de las activades, esto dado que no se cuenta con los soportes o los soportes están incompletos para las actividades No. 2, 5, 6, 7, 9 y 13 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas | No se encuentra un lineamiento establecido sobre los soportes de ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de generar soportes de la ejecución de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 6: De la verificación realizada a la actividad No. 5 de la Tabla No. 2 Actividades Estrategia de Rendición de Cuentas, relacionada con los espacios de participación ejecutados con distribuidores por parte de la Unidad de Loterías se evidencia que no se tiene un mecanismo de seguimiento y control de los compromisos adquiridos, específicamente los citados en las actas de reunión con distribuidores de los días 26 de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 27 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021. Adicional a ello en el componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2021, donde se incluye esta misma actividad de encuentros con distribuidores, se define en el indicador que los soportes de cumplimiento son el acta y la matriz de seguimiento | No existe un instrumento que permita realizar el seguimiento a los compromisos adquiridos resultados de los espacios de participación ciudadana. | Desarrollar el instrumento Aprobar el formato en el CIDGyD Socializar el formato con la entidad. | Formato aprobado y socializado | 3 | Correctiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-05-15 | 2022-06-15
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 3. Cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Hallazgo 7: De la verificación realizada al cumplimiento de los quince (15) Roles y Responsabilidades definidos en la estrategia de rendición de cuentas aprobada para la vigencia de 2021, se evidenció que el 33% no se cumplió (2, 3, 5, 10 y 14 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades), así mismo, el 20% (1, 6 y 13 de la Tabla No. 3 Roles y Responsabilidades) se cumplió parcialmente; lo anterior denota deficiencias en el seguimiento y control por parte de la segunda línea de defensa de la entidad. | No se realizó seguimiento a roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Realizar seguimiento a los roles y responsabilidades definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | Número de informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con seguimiento a roles y responsabilidades | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se encuentra un lineamiento establecido sobre cumplimiento de roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, en el procedimiento de Rendición de Cuentas | Actualizar el Procedimiento de Rendición de Cuentas, aclarando la obligatoriedad de cumplir los roles y responsabilidades de la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como el seguimiento a su cumplimiento | Número de actualizaciones al procedimiento "Rendición de Cuentas" | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 4. Evaluación de la rendición de cuentas | Hallazgo 8: De la verificación realizada al Instrumento de Evaluación de Cuentas 2021, se evidencia el incumplimiento de las actividades 8 y 9 del procedimiento PRO332-341-2 Rendición de Cuentas, esto dado que la evaluación realizada no incluye la totalidad de aspectos a evaluar como son la aprobación del manual de POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y el cumplimiento de los roles y responsabilidades, por otra parte, no se han formulado acciones de mejora como resultado de dicha evaluación. | No se evaluaron los elementos descritos en el hallazgo, en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 | Incluir en el instrumento de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 la evaluación de los roles y responsabilidades definidios en la Estrategia. | Número de instrumentos de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 diligenciados | 2 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | El formato no está estandarizado y codificado por calidad | Crear el formato en calidad y presentarlo para aprobación en el CIGYD | Número de formatos creados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-06-01 | 2022-07-30
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS | Observación 5. Seguimiento al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas | Hallazgo 9: De la verificación realizada al PAAC 2021 – Componente Rendición de Cuentas se evidencian deficiencias en el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2021, esto, en relación con los indicadores, formulas y metas asociadas a cada actividad del componente de rendición de cuentas del PAAC, así mismo los reportes no cuentan con soportes adecuados y se presenta desconocimiento de las áreas en relación con las actividades a ejecutar en el plan; lo anterior contraviene lo estipulado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que determina que los seguimientos adelantados por la 2° línea deben orientar y generar alertas a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa, así como a la Alta Dirección. | No se solicitaron soportes de ejecución a todas las actividades que conforman el PAAC 2021. | Realizar seguimiento al PAAC 2022 sustentado en soportes de ejecución de las actividades, así como verificar el cumplimiento de los indicadores y metas del plan | Número de seguimientos realizados al PAAC | 3 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2023-01-31
| Origen Interno |  | 2022-04-26 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DE NEGOCIOS |  |  | No se cuenta con lineamiento sobre seguimiento a planes institucionales soportado en soportes de ejecución de actividades | Formular un procedimiento de seguimiento a planes institucionales, donde se soporte el seguimiento en las evidencias aportadas por las áreas | Número de procedimientos formulados | 1 | Preventiva | Luz Mary Cardenas Herrera | Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios | 100% |  | 2022-07-01 | 2022-12-15

## O. CI Disciplinario (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 142 | Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital se identificó un informe no incluido en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | A pesar de haberse remitido la información a la Direccion Distrital de Asuntos Disciplinarios no se tenia en la matriz de comunicaciones | Remitir a la Oficina de Comunicaciones de la Loteria de Bogotá para la publicacion y socializacion de la matriz de comunicaciones ajustada | Correo electronico | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-04 | 2022-05-04 | [10 empty] | 2022-06-30 | Se dio cumplimiento a traves de correo electronico de fecha 4 de mayo de 2022, dirigido a la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá, remitiendo las Directivas 001 y 008 de 2021, para su publicacion y socializacion. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; del reporte recibido por el área reponsable el 11 de julio del 2022, se remite soporte de correo envíado al área de comunicaciones el 04 de mayo del 2022 con la matriz de comunicaciones ajustada con la inclusión del informe Directiva Distrital No. 008 de 2021 y el informe Directiva Distrital No. 001 de 2021 a rendir ante la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaria Jurídica Distrital | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno |  |  |  | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  |  |  | Actualizacion de la matriz de comunicaciones teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicabel a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Loteria de Bogotá | Matriz de Comunicaciones | 1 | Correctiva | Jefe | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100% |  | 2022-05-06 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electronico de fecha 30 de junio de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la Loteria de Bogotá informó que se realizó la actualizacion de la matriz de Comunicaciones de acuerdo al requerimiento elevado por este Despacho. | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra; teniendo en cuenta la actualización realizada a la matriz, el área de comunicaciones mediante correo del 30 de junio socializó los ajsutes y la publicación en la intranet de la entidad. | Manuela Hernández J | CUMPLIDA | [20 empty] | CERRADO

## Control Interno (hidden)
[8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [11 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Número único del Hallazgo | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Detalle del avance de la acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[9 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [7 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) |  | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna L). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
| Origen Interno | AUDITORIA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO | 2022-04-19 | Observación 2. Inconsistencias en la información contenida en la Matriz de Comunicaciones de la entidad frente a las respuestas obtenidas por 17 de los 24 entes externos, como parte de la circularización realizada por la OCI. | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y CONTROL A LA GESTIÓN | 143 | • Desactualización de la matriz de comunicaciones de la entidad: de la respuesta recibida la Contraloría de Bogotá, se identificaron 2 informes no incluidos en la matriz de comunicaciones que la entidad tiene obligación de rendir por normatividad vigente aplicable. | Ausencia de revisión periódica de la matriz de comunicaciones que de cuenta de la información que genera la OCI en la actualidad, en cumplimiento con la normatividad aplicable. | Actualizar la matriz de comunicaciones, incluyendo los informes que hacen falta y ajustar la periodicidad en los casos que aplique | Matriz de Comunicciones actualIzada | 1 | Correctiva | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | El 05/05/2022 se realizó una primera actualización de la matriz de comunicaciones la cual fue revisada en conjunto con el jefe de la OCI el 18/05/2022 ajustando información relativa al medio en que se comunica la información, quién lo comunica, la periodicidad, a quién se comunica y el documento evidencia. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO
| Origen Interno | [7 empty] | Solicitud de actualización de la matriz de comunicaciones de acuerdo con la normatividad aplicable, a la Oficina de Comunicaciones | Solicitud mediante correo electrónico | 1 | Acción de mejora | Equipo OCI | Oficina de Control Interno | 100% |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [10 empty] | 2022-06-30 | Mediante correo electrónico del 18/05/2022 se remitió solicitud de actualización de la matriz de comunciaciones relacionada con la información reporte de la OCI de conformidad con lo solicitado por el área de comunicaciones en correo del 20/04/2022. Teniendo en cuenta los ajustes realizados y socializados por el área de comunicaciones el 07/06/2022 se realizó revisión; se remitió correo solicitando ajustes el 18/05/2022 junto con la matriz de comunicaciones resaltando los cambios requeridos. Finalmente el 30/06/2022 el área de comunciaciones socializó la matriz de comunicaciones actualizada para el 2022 donde se evidenció los ajustes requeridos por parte de la OCI. | 1 | 1 | 100% | OK |  |  | CUMPLIDA |  | ABIERTO | [18 empty] | CERRADO