## CB-0402F_P.MEJORAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [13 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO CONTRALORIA DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2018 | [9 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción en la entidad | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Detalle del avance de la acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Seleccione de la lista desplegable) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) |  | (Seleccione de la lista desplegable)
70 | 2021-03-03 | Origen Externo |  | AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Apuestas 70-Vigencia pad 2021 | 2020-2021 | 3.5.1 |  | Hallazgo administrativo por no aplicar las multas pactadas en la cláusula décimo tercera del Contrato de Concesión No. 068 de 2016, ante el incumplimiento en el pago por concepto de rentabilidad mínima para la vigencia 2019 por parte del Grupo Empresarial en Línea S.A. | Falta de conocimiento del supervisor del contrato, del procedimiento interno para iniciar las acciones a iniciar con ocasión a los incumplimientos contractuales, que puedan poner en riesgo su ejecución. | Definir el procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual, con el fin de incluir las acciones y términos perentorios y precisos para la declaratoria del incumplimiento contractual, así como la aplicación de las sanciones o multas a que haya lugar. | Procedimiento aprobado | 1 |  |  | Secretaria General |  |  |  | 100% | Procedimineto aprobado / Procedimiento diseñado | 2021/04/01 | 2021/05/31 | [37 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría.
[10 empty] | Capacitar a todos los supervisores en la aplicación del procedimiento de imposicion de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento contractual | Capacitacion | 1 |  |  | Secretaria General y Unidad de Talento Humano |  |  |  | 100% | Capacitación efectuada / Capacitación programada | 2021/06/01 | 2021/12/31 | [37 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría. | ABIERTO
[9 empty] | Cambios normativos en materia de la rentabilidad mínima por la operación del juego de apuestas permanentes que no fueron previstos en la etapa precontractual de asignacion de riesgos y que generaron una inseguridad jurídica para resolver el conflicto durante la etapa de ejecución contractual. | Realizar una adecuada identificación, tipificacion y asignación de riesgos en la etapa preecontractual, que incluya la valoración de los mismos, por cambios normativos los cuales deben verse reflejados en la matriz de riesgos del proceso contractual. | Matriz de Riesgos del respectivo proceso contractual con inclusión de riesgos jurídicos | 1 |  |  | Secretaria General - Unidad de Apuestas y Control de Juegos |  |  |  | 100% | Matriz de riesgo elaborado / Matriz de riesgo con el cumplimiento de las condiciones estipuladas | 2021/03/01 | 2021/11/30 | [37 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría.
76 |  | Origen Externo |  | INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD Código de Auditoría No. 76, 2020-PAD 2021 | 2021 2021 | 3.1.3.1. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación al justificar la compra de 15 computadores portátiles sin haber tenido cuidado al colocar los parámetros en Colombia Compra Eficiente. | Por no incluir las características técnicas específicas en el simulador, en la opción de observaciones. | CAPACITACIÓN EN EL USO DE LA TIENDA VIRTUAL | Capacitación | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2022-02-01 | 2022-03-30 | [6 empty] | La evidencia sumistrada no es suficiente para recomendar al ente de Control su cierre, toda vez que, unicamente fueron aportados: 1) La programación de la reunión con el personal de Compra Eficiente y 2) dos pantallazos de la reunión en teams. Por lo anterior se recomienda, por lo menos generar una memoria del contenido de la capacitación |  |  | 2021-03-17 |  | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción, toda vez que, mediante correo de fecha 10 de marzo del 2022, la Secretaría G remitió memoria de capacitación que relaciona la guía para comprar por la Tienda Virtual del Estado Colombiano (paso a paso del proceso para comprar); así mismo, se remite acta de la capacitación debidamente firmada por los aistentes. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría.
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL INLUYENDO PUNTO DE CONTROL | Procedimiento actualizado | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-30 |  |  | 0.9 |  |  | EN TERMINO | Posible incumplimiento: Pendiente de entrega de evidencias por parte del área responsable para respectiva validación por pate de la OCI. |  | PENDIENTE | 2022-03-23 | Pro 103-416-2 fecha 20-12-21, modificación del procedimiento; refuerzan controles | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción, toda vez que, en correo del 23 de marzo del 2022, la Secretaría G adjunta procedimiento Pro 103-416-2 Tienda virtual del estado Colombiano, cuya modificación fue el 20 de diciembre del 2021, actualizando actividades y reforzando controles; así mismo, se adjunta acta de CIDGYD de la sesión del 20 de diciembre del 2021, donde fueron aprobados los ajustes realizados al citado procedimiento. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría.
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | Procedimiento | 1 |  |  | OFICINA DE SISTEMAS SECRETARIA GENERAL |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 |  |  | 0.9 |  |  | EN TERMINO | Posible incumplimiento: Pendiente de entrega de evidencias por parte del área responsable para respectiva validación por pate de la OCI. |  | PENDIENTE | 2021-03-17 |  | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción, toda vez que, en el acta del 20 de diciembre del 2021 de la sesión del CIDGYD, fue aprobado el Procedimiento para la Adquisición de Bienes Tecnológicos. Pendiente de retroalimentación para aprobación en el CIDGYD. | Andrey Puerto S. | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría.
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.2.1.2.1.1.1. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la ineficaz gestión de la Lotería de Bogotá causada por la falta de planeación, ejecución y cumplimiento de compromisos del Proyecto de Inversión No. 61 “Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá” del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Dada la emergencia sanitaria del COVID 2019, durante el periodo marzo a mayo, no se realizaron contratos asociados al proyeto de inversión, lo que impidió cumplir con la ejecución del proyecto de Inversión No. 61 “Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá” del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | Realizar reuniones mensuales de seguimiento, donde se muestre el nivel de avance presupuestal y físico del proyecto de inversión, así mismo, se incluya dentro del seguimiento mensual el avance acumulado del plan de desarrollo | Reuniones de seguimiento | 5 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-01-18 | Para la vigencia 2021 se han elaborado y publicado en la pagina web los siguientes informes de ejecución del proyecto de inversión de los tres primeros trimestres del 2021. El informe correspondiente al cuarto trimestre se radicará y publicará en lo que resta de enero de 2022. En sesiones del CIGYD llevadas a cabo los días: 24 de febrero de 2021, 12 de mayo, 11 de junio, 30 de julio, 11 de agosto, 23 de septiembre, 12 de octubre, 10 de noviembre y 20 de diciembre, Se presentaron los avances en la ejecución del proyecto de inversión de la Lotería de Bogotá. | 8 | 1.6 | 100% | OK | En la vigencia 2021, se realizaron 9 reuniones de seguimiento a las actividades contempladas dentro del proyecto de inversión de la entidad ante el CIDGYD. No obstante, si bien es cierto la acción iniciaba el 01 de octrubre del 2021 y posterior a ello, se identifican unicamente 3 reuniones. Se observa que la entidad desde febrero del 2021, sesionaba reuniones de seguimiento a los proyectos de inversión. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.2.2.1.1. |  | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la información, relacionada con la identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, asociados al Proyecto de Inversión No. 61 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. | La Lotería de Bogotá siempre asoció el proyecto de Inversión No. 61 del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016- 2020 a la ODS 16- Paz, justicia e instituciones sólidas, sin embargo de acuerdo a lo informado por la Secretaría Distrital de Planeación, previa solcitud de la entidad, se indicó que el proyeto había sido asicaido a la ODS 17- Alianzas para Lograr los Objetivos, razón por la cual se generó inconsistencia en la información reportada a la Contraloría de Bogotá. | Incluir en los informes trimestrales, el avance de los objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, asociados al Proyecto de Inversión, y remitir copia de dicho informe a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de evitar inconsistencias en la identificaicón de los ODS. | Informes de ejecución | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-01-18 | Para la vigencia 2021 se han elaborado y publicado los siguientes informes de ejecución del proyecto de inversión, donde se asocian las metas de los ODS: a) Primer trimestre: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/INFORME_PI_TRI1_2021.pdf b) Segundo trimestre: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/INFORME_PI_TRI2_2021.pdf c) Tercer trimestre: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/planeacion/INFORME_PI_TRI3_2021.pdf El informe correspondiente al cuarto trimestre se radicará y publicará en lo que resta de enero de 2022. | 4 | 2 | 100% | OK | Desde el segundo trimestre del 2021, se incluyó en el informe de ejecución del proyecto de inversión, el seguimiento al avace del ODS N°16. "Paz, justicia e instituciones sólidas", asociadas a la meta de la ODS 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, evidenciando una ejecución a 31 de diciembre del 2021 del 100% y 99,99% respectivamente. No obstante, en las evidencias suministradas no se identificó la remisión de las copias de tres de los cuatro informes a la Secretaría Distrital de Planeación. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Remitir copia del informe de ejecución trimestral del proyecto de invesión a la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de evitar inconsistencias en la identificación de los ODS. | Informes de ejecución | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-01-18 | La Secretaría Distrital de Hacienda consolida la información sectorial para enviar a la Secretaría Distrital de Planeación, por tal motivo, se ha enviado la información mediante correo electrónico de la ejecución del proyecto de inversión a la Secretaría Distrital de Hacienda, como cabeza de sector. | 1 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Posible incumplimiento: De la evidencia sumistrada se identificó el envío en febrero del 2022 de uno de los cuatro informes de inversión vigencia 2021 de la entida a SDP. De acuerdo a lo informado por los responsables del proceso, en la vigencia 2021, no se remitíeron correos con copia del informe a la Secretaría Distrital de Planeación, teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Hacienda consolida la información sectorial para remitir a dicho ente de control. No obstante, esta oficina considera que la justificación por parte del responsable no responde a la acción formulada. Se recomienda realizar el envío de los informes faltantes de la vigencia 2021 a la SDP, con el fin de dar cumplimiento a la acción formulada. Sin embargo, es posible que el ente de control no acepte la evidencia por cuanto la acción debía finalizar en enero del 2022. | Manuela Hernándz J. | INCUMPLIDA | 2022-04-04 |  | 3 | 1.5 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción, toda vez que, el 01 de abril del 2022, desde la O. de Planeación estratégica se remitieron los informes de seguimiento a inversión del I, II y III trimestre del 2021 a la la Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento con la acción de mejora formulada. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.2. |  | Hallazgo Administrativo por la no depuración de la cuenta 24072001- Recaudo Consignaciones No Identificadas. | Partidas conciliatorias de vigencias anteriores a 2020 de bancos sobre las cuales no se identificó el tercero y/o concepto que originó la transacción oportunamente. | Depurar los saldos de vigencias anteriores de la cuenta 24072001 | Avance en la depuración de la cuenta contable 24072001- Recaudo Consignaciones No Identificadas | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | Se adjunta Res.2016 de 2021 "por medo de la cual se ordena la depuración y saneamiento de partidas contables" ; Acta de CSC de fecha 2 y 11 de nov.de 2021; registro Contables del 30/11//2021. | 100 | 100 | 100% | OK | Se validan las evidencias reportadas y se da cierre a la acción de mejora para solucionar el hallazgo. | Divia Castillo | CUMPLIDA | [8 empty] | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.3. |  | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el manejo dado a las Cuentas por Cobrar de sorteos extraordinarios, impidiendo establecer la realidad sobre estos recursos para su recuperabilidad. | Cartera pendiente de cobro a distribuidores de sorteos extraordinarios. | Depurar saldo de la cuenta por cobrar sorteos extraordinarios de vigencias anteriores | Avance en la depuración de la cuenta por cobrar de sorteos extraordinarios | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | Se adjunta Res. 240 del 30/12/2021 "por medio de la cua se ordena la depuración y saneamiento de unas partidas contables" ; acta de CSC No.007 de 29/12/2021; ficha de sanemiento contable No. 13 del 22/12/2021; Registro Contable de fecha 30/12/2021. | 100 | 100 | 100% | OK | Se validan las evidencias reportadas y se da cierre a la acción de mejora para solucionar el hallazgo. | Divia Castillo | CUMPLIDA | [8 empty] | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.4. |  | Hallazgo Administrativo por no registrar en Cuentas de Orden información contable que provenga de las actuaciones judiciales | Fallas en la comunicación entre la Secretaría General y el Area Financiera y Contable que dificultan el flujo de información de los procesos jurídicos que tengan incidencia en la información financiera de la Lotería de Bogotá. | Ajustar el proceso de "Generación de Estados Financieros -PRO-310-249-9", incluyendo puntos de control. | Procedimiento aprobado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | Se ajustó el procedimiento, se solcitó a la Secretaría General informe fallos judiciales que tengan incidencia en los estados financieros | 1 | 1 | 100% | OK | Se reporta formato PRO-310-249-10 Generación de Estados Financieros ajustado y aprobado en CIDGYD sesionado el 16 de septiembre del 2021. | Divia Castillo | CUMPLIDA | [8 empty] | CUMPLIDA | [19 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.5 |  | Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el manejo y control en el registro de las cuotas y abonos al crédito de vivienda activo de exfuncionarios. | Actividades manuales y deficiencias en los aplicativos utilizados para el control de los créditos a empleados. | Diseñar e implementar módulo de control de créditos a trabajadores y extrabajadores | Módulo implementado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-08-31 | 2022-02-11 | Se solicitó a la Mesa de Servicio la creación del módulo, estamos a la espera de la implementación. | 0.25 | 0.25 | 25% | ALERTA | Se reporta correo electronico del 22/02/2022 "Seguimiento Modulo de prestamos" de gestión. proyectos@loteriade bogota.com, donde se observa que el modulo préstamos se encuentra creado, pero presenta inconsistencias; por lo tanto, se recomienda su seguimiento para obtener la implementación efectiva del módulo de control de créditos a trabajadores y extrabajadores. | Divia Castillo | PENDIENTE | 17/03/2022 | Se solicitó a Sistemas la creación del nuevo módulo, se envía seguimiento del área | 0.25 | 0.25 | 25% | ALERTA | Si bien la acción de mejora formulada se encuentra en termino, en correo electrónico del 31 de marzo del 2022 no se reportó evidiencia de la solicitud efectuada a la Oficina de Sistemas para la impletación del modulo de control de créditos a trabajadores y extrabajadores Se recomienda el envío de las evidencias que sustenten las actividades realizadas, para revisión y validación por parte de la OCI. | Manuela Hernández J. - Divia Castillo | PENDIENTE | 30/06/2022 | Se solicitó a Sistemas la creación del nuevo módulo, se envía seguimiento del área, se estime | 0.25 | 0.2 | 20% | ALERTA | ALERTA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO; Teniendo en cuenta lo reportado por la Unidad Financiera y Contable respecto de la implementación del modulo de créditos en el aplicativo, fue copiado a OCI correo electrónico del 22 de julio remitido desde la Unidad Financiera reiterándo la solicitud a la Oficina de Sistemas y Secretaría General de la implementación e este modulo. No obstante, esta Oficina genera la alerta a la administración por un posible incumplimiento dado que la fecha de terminación es 31/08/2022, es decir en un mes. Fecha de inicio de la acción: 01/10/2021 - Jefe finaniera alerta sobre proximo vencimiento de la acción. | Divia Castillo | ATENCIÓN | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.7. |  | Hallazgo Administrativo por inconsistencias en los valores registrados en el auxiliar de la cuenta de Thomas Greg frente al balance de prueba y estados financieros. | Registros contables migrados de aplicativos contables anteriores que no fueron identificados y/o depurados en su oportunidad. | Depurar saldos de cuenta por pagar 24010101 | Avance en la depuración de la cuenta por cobrar de sorteos extraordinarios | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | Res.2016 de 2021 "por medo de la cual se ordena la depuración y saneamiento de partidas contables" ; Acta de CSC de fecha 2 y 11 de nov.de 2021; registro Contables del 30/11//2021. | 100 | 100 | 100% | OK | Se validan las evidencias reportadas y se da cierre a la acción de mejora para solucionar el hallazgo. | Divia Castillo | CUMPLIDA | [8 empty] | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.1.8. |  | Hallazgo Administrativo por inadecuada clasificación de las cuentas por pagar-Subcuenta Otras Cuentas por Pagar | Inconsistencias en la parametrización contable de la órden de pago con la cual se registra el pago de las cesantías e intereses. | Realizar los ajustes correspondientes a la parametrización contable de la orden de pago con la cual se registra el pago de las cesantias e intereses de cesantías. | Orden de pago con parametro ajustado | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-02-11 |  | 0.8 | 0.8 | 80% | EN TERMINO | Posile incumplimiento: Aunque fueron suministradas como evidencias tres ordenes de pago asociadas con cesantias, no se identifica evidencia que sustente la acción formulada por la entidad para el cierre del hallazgo "Realizar los ajustes correspondientes a la parametrización contable de la orden de pago con la cual se registra el pago de las cesantias e intereses de cesantías" Se recomienda aportar la evdiencia que sustente el cumplimiento de la acción lo antes posible dado que esta tenía como fecha de término el 31 de enero del 2022. | Divia Castillo | INCUMPLIDA | 2022-03-17 | Se ajustó la parametrización de la Orden de Pago de Cesantías. OP 2172 , 2176, 2174 | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción, toda vez que, el 07 de abril del 2022, la U. Financiera y Contable remitió evidencia de la parametrización en la causación de las cesantias en las ordenes de pago; antes se causaba en la cuenta 24909001 Otras cuentas por pagar, ahora en la cuenta 25110201 Cesantias (ordenes de pago 2174, 2175 y 2176) | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.2.1. |  | Hallazgo Administrativo por incumplimiento a la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación-CGN mediante Resolución 426 de 2019 para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público | Ausencia de procedimientos para el análisis y socialización de los cambios normativos en materia contable. | Implementación de mesa técnica de análisis de cambios en la normatividad contable | mesas ténicas realizadas y documentadas | 100% |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-01-31 | 2022-02-11 |  | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Posible incumplimiento: El 28 de febrero del 2022, se programó reunión entre la Gerencia, Oficina de Control Interno y el área de Contabilidad, donde esta última presentó la programación de reuniones para sesionarlas en marzo del 2022 con el fin de actualizar el Manual de Políticas Contables. No obstante, se recomienda suscribir las actas de las mesas técnicas a desarrollar en cumplimiento de la acción formulada. Adicionalmente, se identificó que esta acción debía cumplirse a 31 de enero del 2022. | Divia Castillo | INCUMPLIDA | 2022-03-17 | Manual de Políticas Contables revisado y actualizado | 3 | 3 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de está acción teniendo en cuenta que se adelantaron tres reuniones para revisión de las políticas contables: 15 de diciembre del 2021, revisión de políticas de inversiones de excedentes de liquidez (participación Unidad Financiera, Tesorería y Contabilidad); 24 de enero del 2021, revisión política de activos y política de activos contingentes (participantes Unidad Financiera); marzo del 2022, revisión de Políticas contables (participación de Secretaría General, Talento Humano y Financiera) | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-02-11 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.8 | 0.4 | 40% | ALERTA | Se reporta proyecto ajuste Manual de politicas contables -versión 1 y Pro-310-249-10 El 28 de febrero del 2022, se programó reunión entre la Gerencia, Oficina de Control Interno y el área de Contabilidad, donde esta última presentó la programación de reuniones para sesionarlas en marzo del 2022 con el fin de actualziar el Manual de Políticas Contables. No obstante, se recomienda efectuar la actualización paralela del Manual con los procedimientos dado que la acción se formuló para ajustar ambos documentos. | Divia Castillo | PENDIENTE | 2022-03-17 | Manual de Políticas Contables revisado y actualizado | 2 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de está acción, dado que el área reporto mediante correo del 08 de abril del 2022, el acta de Comité de Sostenibilidad Contable del 31 de marzo del 2022, donde se aprobó los ajustes realizados al Manual de Políticas contables y la Resolución 000051 del 31 de marzo, por medio del cual se adopta el manual de políticas contables ajustado. Así mismo Remitió procedimiento de Generación de estados financieros versión 10 aprobado en septiembre del 2021, se actuaizó la política de operación sobre conciliaciones en relación con los pasivos contingentes, tal y como se incluyó en la Política Contable, en diciembre del 2021. Adicionalmente revisó y actualizó nuevamente el procedimiento de Generación de estados Financieros, versión 12 en abril del 2022 incluyendo la matriz de flujo de información contable. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.1. |  | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $8.778.030 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de Sanción – Multa a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por incumplimiento de normas financieras y presupuestales de la vigencia 2008, pago que se hizo efectivo en la vigencia 2020. | Inobservaciona y/o inadecuado análisis de los cambios en la normatividad contable y financiera. | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-02-11 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.8 | 0.4 | 40% | ALERTA | Se reporta proyecto ajuste Manual de politicas contables -versión 1 y Pro-310-249-10 El 28 de febrero del 2022, se programó reunión entre la Gerencia, Oficina de Control Interno y el área de Contabilidad, donde esta última presentó la programación de reuniones para sesionarlas en marzo del 2022 con el fin de actualziar el Manual de Políticas Contables. No obstante, se recomienda efectuar la actualización paralela del Manual con los procedimientos dado que la acción se formuló para ajustar ambos documentos. | Divia Castillo | PENDIENTE | 2022-03-17 | Manual de Políticas Contables revisado y actualizado | 2 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de está acción, dado que el área reporto mediante correo del 08 de abril del 2022, el acta de Comité de Sostenibilidad Contable del 31 de marzo del 2022, donde se aprobó los ajustes realizados al Manual de Políticas contables y la Resolución 000051 del 31 de marzo, por medio del cual se adopta el manual de políticas contables ajustado. Así mismo Remitió procedimiento de Generación de estados financieros versión 10 aprobado en septiembre del 2021, se actuaizó la política de operación sobre conciliaciones en relación con los pasivos contingentes, tal y como se incluyó en la Política Contable, en diciembre del 2021. Adicionalmente revisó y actualizó nuevamente el procedimiento de Generación de estados Financieros, versión 12 en abril del 2022 incluyendo la matriz de flujo de información contable. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Actualizar politicas y procedimientos | Politicas y procedimientos ajustados | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-02-11 | Se revisó la Resolución 426 de 2019 de la CGN y se estan proyectando los cambios que apliquen a la Política Contable de la Lotería | 0.8 | 0.4 | 40% | ALERTA | Se reporta proyecto ajuste Manual de politicas contables -versión 1 y Pro-310-249-10 El 28 de febrero del 2022, se programó reunión entre la Gerencia, Oficina de Control Interno y el área de Contabilidad, donde esta última presentó la programación de reuniones para sesionarlas en marzo del 2022 con el fin de actualziar el Manual de Políticas Contables. No obstante, se recomienda efectuar la actualización paralela del Manual con los procedimientos dado que la acción se formuló para ajustar ambos documentos. | Divia Castillo | PENDIENTE | 2022-03-17 | Manual de Políticas Contables revisado y actualizado | 2 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de está acción, dado que el área reporto mediante correo del 08 de abril del 2022, el acta de Comité de Sostenibilidad Contable del 31 de marzo del 2022, donde se aprobó los ajustes realizados al Manual de Políticas contables y la Resolución 000051 del 31 de marzo, por medio del cual se adopta el manual de políticas contables ajustado. Así mismo Remitió procedimiento de Generación de estados financieros versión 10 aprobado en septiembre del 2021, se actuaizó la política de operación sobre conciliaciones en relación con los pasivos contingentes, tal y como se incluyó en la Política Contable, en diciembre del 2021. Adicionalmente revisó y actualizó nuevamente el procedimiento de Generación de estados Financieros, versión 12 en abril del 2022 incluyendo la matriz de flujo de información contable. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 |  |  |  |  | Socialización de politicas y procedimientos | jornadas de socialización de politicas y procedimientos | 2 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-11-01 | 2022-03-31 | 2022-02-11 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | Posible incumplimiento: Dado que no se ha surtido la actualización del Manual de Políticas Contables y procedimientos,, impide evidenciar su socialización. Se recomienda, consignar en las actas de las mesas técnicas, la socialización parcial de los temas abordados en cada uno de ellas y al consolidar la versión definitiva de la actualización, socializarlo en CIDGYD. | Divia Castillo | ATENCIÓN | 2022-03-17 | Manual de Políticas Contables revisado y actualizado | 2 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cirre de esta acción, dado que el área responsable en sesión del 31 de marzo del 2022 se realizó la socialización de los ajustes realizados al Manual de Políticas de conformidad con la Resolución 212 del 2021 emitida por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, en sesión del CIDGYD del 01 de abril, socializó los cambios efectuados al procedimiento de Generación de estados Financieros versión 12, respecto de la inclusión de la matriz de flujo de información contable. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.2. |  | Hallazgo Administrativo por baja ejecución en los rubros Honorarios Empresa Recursos Decreto 576/2020 y Cuentas por Pagar Inversión y, adiciones al presupuesto inicial, que no fueron comprometidos al finalizar la vigencia 2020. | Dada la emergencia sanitaria del COVID 2019 , no se comprometieron recursos asociados a estos rubros | Realizar reuniones mensuales de análisis y seguimiento, donde se muestre el nivel de avance presupuestal y físico de los recursos | Reuniones de seguimiento | 2 |  |  | Planeacion Estratégica y de Negocios |  |  |  | 100% |  | 2021-09-16 | 2022-01-31 | 1701/2022 |  | 2 | 1 | 100% | OK | Se validan las evidencias reportadas y se da cierre a la acción de mejora para solucionar el hallazgo. | Divia Castillo | CUMPLIDA | [17 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO |  | Pendiente por cierre de la contraloría.
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.3. |  | Hallazgo Administrativo por indebida apropiación presupuestal del Contrato de Prestación de Servicios No. 94 suscrito el 31/12/2020 y registrado como Cuentas por Pagar al cierre del 2020. | Error humano en la asignación de la fuente y/o partida presupuestal al momento de la solicitud de CDP's y RP's | Realizar capacitación con los jefes de área a fin de socializar la correcta clasificación presupuestal de las transacciones. | Capacitación | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-02-28 | 2022-02-11 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | Posible incumplimiento: Al 03 de marzo del 2022, esta oficina no ha recibido evidencia que sustente el cumplimiento de la acción formulada que debía ser realizada al 28 de febrero del 2022. | Divia Castillo | INCUMPLIDA | 2022-03-17 | Se efectuó capacitación sobre la nueva aplicación para solicitar CDP en el comité directivo del 21 de diciembre de 2021 | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción de mejora, por cuanto, se realizó capacitación a los líderes de los procesos para la correcta clasificación presupuestal de las transacciones en la sesión del Comité de Gerencia del 21 de diciembre del 2021; se adjunta acta y listado de asistencia. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo | [7 empty] | Modificar los procedimientos de control y ejecución presupuestal a fin de implementar un control que permita verificar la correcta asignación de las fuentes y/o cuentas presupuestales. | Modificacón del procedimiento | 1 |  |  | Unidad Financiera y Contable |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-03-31 | 2022-02-11 | Se solicitó a la Mesa de Servicio que se incluyera un punto de control en la expedición de CDP y Registros Presupuestales, estamos a la espera de la implementación | 0.25 | 0.25 | 25% | ALERTA | Posible incumplimiento: Al 03 de marzo del 2022, esta oficina no ha recibid evidencia que sustente el cumplimiento de la acción formulada que debe ser realizada al 31 de marzo del 2022. | Divia Castillo | PENDIENTE | 2022-03-17 | Procedimiento revisado y ajustado. Se presentará al CYGD el 01 de abril | 1 | 1 | 100% | OK | Se sugiere el cierre de la acción de mejora, por cuanto, el área responsable reportó que el procedimiento PRO310-245-10 EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL fue aprobado en la sesión del 01 de abril del 2022 del CIDGYD, (se adjunta acta de comité), actualizando el procedimiento y se fortalecen controles. | Manuela Hernándz J. | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO
76 |  | Origen Externo |  |  | 2021 2021 | 3.3.4.4. |  | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el registro de un Contrato de Prestación de Servicios de la vigencia 2016, que presenta apropiación en las Cuentas por Pagar al finalizar el 2020, sin la documentación soporte de su ejecución. | insuficiente seguimiento a la ejecucion trimestral | Seguimiento trimestral a la ejecución física y financiera. | reuniones de seguimiento | 100% |  |  | Secretaría General |  |  |  | 100% |  | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 2022-02-11 |  | 0 | 0 | 0% | ALERTA | Si bien es cierto el cumplimiento de la acción tiene fecha de terminación al 31 de ciciembre del 2022, se identificó que los seguimientos trimestrales a la ejecución física y financiera, debían inicar desde el mes de octubre de la vigencia anterior, es decir, al 31 de enero del 2022 el responsable debe aportar evidencia del primer seguimiento. | Divia Castillo | ATENCIÓN | 17/03/2022 | Acta de comité Directivo del 29 de diciembre de 2021 donde se efectuò seguimiento a los saldos pendientes por pagar de los diferentes contratos. Se envía mensualmente la información de los registros por rubro a todos los jefes de Unidad | 0.25 | 0.25 | 25% | ALERTA | La acción de mejora se encuentra en termino; en correo electrónico del 07 de abril del 2022 el área responsable reporta acta de comité directivo del 29 de diciembre del 2021 donde donde se revisaron los saldos. Así mismo se informa que todos los meses se está enviando a los Jefes de Unidad y Supervisores de Contratos la información de los Registros y los saldos. Por otra parte, la ejecución presupuestal es enviada mensualmente a la Secretearía General y a la Gerencia y es presentanda en la reunión mensual de junta directiva. No obstante a lo anterior, se recomienda presentar las evidencias correspondientes de las actividades descritas. no reportó evdiencia de los seguimientos trimestrales a la Ejecución física y Financiera Por lo anterior, se recmienda el envío de las evidencias que sustenten las actividades realizadas, para revisión y validación por parte de la OCI. | Manuela Hernández J. - Divia Castillo | ATENCIÓN | 30/06/2022 | Se valida soportes de segumiento mensual por parte de la Unidad Financiera, Gerencia General y presentación a la JD de la entidad de la ejecución prespuestal. Tanto la Unidad Financiera como la Gerencia, envían correos a las jefes de unidad, solicitando se revisen los pagos de los contratos, así como los saldos presupuestales pendientes de cancelar. | 6 | 0.6 | 60% | EN TERMINO | LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN TERMINO;La Unidad Financiera reportó seguimiento mensual por parte de la Unidad Financiera, Gerencia General y presentación a la JD de la entidad de la ejecución presupuestal. No obstante a lo anterior, esta Oficina no ha recibido las evidencias (actas de reuniones de seguimiento trimestrales) donde se identifique el cumplimiento de la acción, las cuales deben ser aportadas al ente de control para el cierre de las acciones. | Divia Castillo | PENDIENTE | [10 empty] | ABIERTO