## Otros Entes Ext
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [14 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2022 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento |  | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | Reporte de seguimiento a 14 de diciembre | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [10 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción |  | Reporte a 30 de septiembre
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) |  | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) |  | (Resultado automático) |  | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable)
|  | Origen Interno | Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2019 |  | 6 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No cuenta con Tablas de Valoracion Documental TVD convalidadas por el ente competente | Se elaboraron las tablas de valoracion documental y fueron presentadas para convalidación, sin embargo no han sido aprobadas en razón a que el componente histórico no se encuentra conforme a los requisitos técnicos establecidos para ello | El contratista Historiador, realizará los ajustes solicitados por el Archivo Distrital | Tablas de Valoración aprobadas y convalidadas | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2022-02-28 | 2022-04-26 | Se avanza en el diligenciamiento de FUID del Fondo Documental Acumulado, el cual, el porcetaje de avance va en un 56 %. | 0.56 | 0.56 | 56% | EN TERMINO | Mediante memorando N°3-2022-436 del 22/04/2022 se remitió reformulación de la acción de mejora. Se trabajo en conjunto el 26/04/2022 con el profesional de gestión docuemntal para aprobar los cambios solicitados. La acción continua sin cerrar hasta evidenciar las Tablas de Valoración Aprobadas y Convalidadas. Lo anterior, dado que a la fecha el proceso reporta que el FUID avanza en tan solo un 56%. | Jefe OCI | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
|  | Origen Interno | Origen Externo |  |  | 7 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No se ha intervenido el Fondo Documental Acumuladode acuerdo a las Tablas de valoracion Documental | No se cuenta con el instruimento Archivistico aprobado par proceder a la intervencion del Fondo documental Acumulado. | Efectuar la intervencion del Fondo Documental, una vez se ha obtenido la convalidacion de las tablas | Fondo Documental Acumulado, debidamente actualizado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2022-07-01 | 2020-06-30 | 2024-12-31 | 2022-04-26 | Esta actividad no se puede ejecutar hasta tanto no se cuente con las TVD convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos | 0 | 0 | 0% | ALERTA | Mediante memorando N°3-2022-436 del 22/04/2022 se remitió reformulación de la acción de mejora. Se trabajo en conjunto el 26/04/2022 con el profesional de gestión docuemntal para aprobar los cambios solicitados. La acción continua sin cerrar hasta evidenciar el Fondo Documental Acumulado debidamente actualizado. | Jefe OCI | ATENCIÓN | [17 empty] | PENDIENTE | [9 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO
|  | Origen Interno | Origen Externo |  |  | 10 | GESTIÓN DOCUMENTAL | La entidad no ha realizado transferencias secundarias a la direccion Distrital de Archivos de Bogota. |  |  |  | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-30 | 2022-04-26 | Esta actividad no se puede ejecutar hasta tanto no se cuente con las TVD convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos | 0 | 0 | 0% | ALERTA | Mediante memorando N°3-2022-436 del 22/04/2022 se remitió reformulación de la acción de mejora. Se trabajo en conjunto el 26/04/2022 con el profesional de gestión docuemntal para aprobar los cambios solicitados. La acción continua sin cerrar hasta evidenciar las transferencias secundarias realizadas. | Jefe OCI | ATENCIÓN | [29 empty] | ABIERTO
|  | Origen Interno | Origen Externo |  |  | 11 | GESTIÓN DOCUMENTAL | La entidad no ha publicado en la pagina web la informacion de las transferencias secundarias realizadas a la direccion distrital de archivo de bogota, en cumplimiento con el decreto 1515 Articulo 16, compilado en el decreto 1080 de 2015 Articulos 2.8.10.14 |  |  |  | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-30 | 2022-04-26 | Esta actividad no se puede ejecutar hasta tanto no se cuente con las TVD convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos | 0 | 0 | 0% | ALERTA | Mediante memorando N°3-2022-436 del 22/04/2022 se remitió reformulación de la acción de mejora. Se trabajo en conjunto el 26/04/2022 con el profesional de gestión docuemntal para aprobar los cambios solicitados. La acción continua sin cerrar hasta evidenciar la publicación en la página WEB de la entidad la información de las transferencias secundarias realizadas ante la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. | Jefe OCI | ATENCIÓN | [29 empty] | ABIERTO
|  | Origen Interno | Origen Externo | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | 2020-10-26 | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1.2 El profesional responsable de la gestión documental en la entidad durante el año 2019, acreditó formación académica profesional de nivel superior en archivística (universitario) de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Distrital 514 de 2006. El responsable de la gestión documental es la Jefe de Recursos Físícos, quien se apoya en un Contratista profesional en Archivística. | El personal de la gestión documental no cuentan con el perfi exigido | Realizar incorporación de personal, garantizando que cumplen con el perfil para el manejo de los proceso y la gestión documental | Manual de funciones | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-04-26 | Resolución No. 85 de 2021 donde se incopora en el Manual de Funciones el perfil requerido para el manejo de los procesos de gestión documental, no obstante no se ha realizado la incorporación en la planta de personal. De otra parte, mientras se suple este requerimiento mediante contrato de prestación No. 8 de 2022, con el perfil requerido de archivista | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Mediante memorando N°3-2022-436 del 22/04/2022 se remitió reformulación de la acción de mejora. Se trabajo en conjunto el 26/04/2022 con el profesional de gestión docuemntal para aprobar los cambios solicitados. La Resolución 085 de 2021, donde se incorpora en el Manual de Funciones el perfil requerido para el manejo de los procesos de Gestión documental ya había sido enviada a esta oficina. No obstante, esta acción continua sin cerrar hasta evidenciar el aprovisionamiento de la vacante una vez termine la Ley de Garantías vigencia 2022 | Jefe OCI | PENDIENTE | [29 empty] | ABIERTO
|  | Origen Interno | Origen Externo |  | 2020-10-26 | 6 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.2.1 La Tabla de Retención Documental - TRD de la entidad, estaba adoptada al 31 de diciembre de 2019 mediante acto administrativo según el artículo 8 del Acuerdo 4 de 2013 Mediante Resolución 083 e 2013 la Lotería de Bogotá realizo el proceso de adopción de la TRD; esta versión adoptada por la Lotería no contaba con el concepto y acuerdo de convalidación por parte de Consejo Distrital de Archivos, razón por la cual no se podía realizar su adopción e implementación, La Tabla de Retención Documental - TRD se convalidada en el 2015 no ha sido adoptada por la entidad. | Las Tablas de retención no cuenta con actualización de acuerdo a cambios organico- funcionales | Se actualzara las Tabla de Retención Documental y se presentara al Consejo Distriltal de Archivos para concepto y convalidación y de esta fomar realizar adopción por la entidad. | Tablas de Retemción Documental - TRD | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-04-26 | Se envío acto administrativo para revisión y aprobación por parte de la Secretaria General Correo electrónico de envío acto administrativo para revisión y aprobación | 0.3 | 0.3 | 30% | EN TERMINO | Mediante memorando N°3-2022-436 del 22/04/2022 se remitió reformulación de la acción de mejora. Se trabajo en conjunto el 26/04/2022 con el profesional de gestión docuemntal para aprobar los cambios solicitados. La acción continua sin cerrar hasta evidenciar la actualización de las TRD y presentación de estas ante el Consejo Distrital de Archivos para concepto y convalidación. Por otra parte, se identificó que el proceso en el seguimiento presentado señalo que "Se envío acto administrativo para revisión y aprobación por parte de la Secretaria General"; no obstante, en las evidencias aportadas por correo electrónico del 17 de marzo de 2022 no fue suministrado | Jefe OCI | ATENCIÓN | [29 empty] | ABIERTO
|  | Origen Interno | Origen Externo |  | 2020-10-26 | 19 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.5 ¿Durante el año 2019, su entidad aplicó los requisitos funcionales mínimos (obligatorios) definidos para cada servicio implementado en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA? La entidad no cuenta con un Sistema de Información Especializado en Gestión Documental . |  | Realizar revisión de requisitos y validar si el aplicativo permite el desarrollo del sistema especilizapara la gestión documental | Matriz de cumplimiento de requisitos y propuesta de desarrollo | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-03-17 | De acuerdo con los requisitos mínimos funcionales establecidos para el SGDA se han venido ejecutando las tareas de actualización de la plataforma conforme al siguiente listado de nuevas o ajustes a funcionalidades existentes con el fin de elevar el nivel de cumplimiento de los requisitos como sistema de gestión documental electrónico y de archivo SGDEA, de acuerdo con e contrato de prestación de servicios No. 79 de 2021. Modelo de Requisitos de Documento Electrónico de Archivo | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cerra dado que se identificó la matriz de cumplimiento de requisitos; adicionalmente, de acuerdo con lo informado, respecto de la propuesta en desarrollo, el proceso informó que la obligación especifica N° 1 del contrato 079 de 2022 esta asociada al cumplimiento de esta última: " Realizar las tareas de actualización de la plataforma conforme al siguiente listado de nuevas o ajustes a funcionalidades existentes con el fin de elevar el nivel de cumplimiento de los requisitos como sistema de gestión documental electrónico y de archivo SGDEA. | Jefe OCI | CUMPLIDA | [29 empty] | CERRADO
|  | Origen Interno | Origen Externo |  | 2020-10-26 | 20 | GESTIÓN DOCUMENTAL | ¿Cuál es el tamaño en GB del Backup del sistema especializado en gestión documental acumulado al 31 de diciembre de 2019? La entidad no cuenta con un Sistema de Información Especializado en Gestión Documental |  |  |  | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-03-17 | De acuerdo con el contrato de prestación de servicios No. 79 de 2021, el cual tiene por objeto: "Prestación de servicios profesionales para el soporte y mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión Documental SIGA, en la plataforma java enterprise edition (jee) y motor de base de datos ORACLE", el cual se encuetra trabajando en los desarrollos para obtener un Sistema especializado que cunmpla con los requisitos mínimos funcionales y permitir que en este funcionen los procesos de Gestión Documental. Modelo de Requisitos de Documento Electrónico de Archivo | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra dado que se identificó la matriz de cumplimiento de requisitos; adicionalmente, de acuerdo con lo informado, respecto de la propuesta en desarrollo, el proceso informó que la obligación especifica N° 1 del contrato 079 de 2022 esta asociada al cumplimiento de esta última: " Realizar las tareas de actualización de la plataforma conforme al siguiente listado de nuevas o ajustes a funcionalidades existentes con el fin de elevar el nivel de cumplimiento de los requisitos como sistema de gestión documental electrónico y de archivo SGDEA. | Jefe OCI | CUMPLIDA | [29 empty] | CERRADO
|  | Origen Interno | Origen Externo |  | 2020-10-26 | 21 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 6.1 ¿El Sistema Integrado de Conservación de la entidad al 31 de diciembre de 2019, estaba conformado por el plan de conservacióndocumental y el plan de preservación digital a largo plazo, que son los dos componentes según el artículo 4 del Acuerdo 006 de 2014? Si bien la entidad aprobó el Sistema Integrado de Conservación, el Plan de Conservación y el Plan de Preservación Digital a largo Plazo; en Comité Institucional de gestión y Desempeño efectuado el 20 de diciembre de 2019, según Acta, este no se encuentra ajustado a los requerimientos técnicos y a las condiciones de la entidad | No contar con un sistema integrado de conservación que cuente con la estructura señalada en el acuerdo 006 AGN de 2014 Art,. 5 | Ajuste de Plan de Conrservación documental y Plan de Preservacion Digital, con aval del equipo interdisciplinario del Archivo de Bogotá. | Sistema Integrado de Conservación en sus dos componenetes Plan de Conservación Documental y Plan de preservación digital a largo plazo | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2022-03-17 | Se actualizó el Plan de Conservación Documental por parte del restaurador Plan de Conservación Documental | 1 | 1 | 100% | OK | La acción se cierra dado que se identificó el documento Plan de Conservación Documental con fecha noviembre de 2021, el cual contempla en la introducción el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a largo plazo: "Este documento del Plan de Conservación Documental debe entenderse como una sección o parte del Sistema Integrado de Conservación; pues desarrolla las actividades que deben ser implementadas por la Lotería de Bogotá, con el fin de salvaguardar adecuadamente sus documentos de archivo en soportes físicos. El plan de preservación digital a largo plazo considerará las actividades para mantener el acceso en el futuro de los documentos digitales o electrónicos que produce y producirá la Entidad como parte de los documentos de archivo que conforman sus expedientes." | Jefe OCI | CUMPLIDA | [29 empty] | CERRADO