## MATRIZ SEGUMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [14 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2021 | [8 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO DE 2021 | [8 empty] | TERCER SEGUIMIENTO DE 2021 | [8 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO DE 2021 | [8 empty] | CIERRES ACCION / HALLAZGO
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación |  | 2. Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2. 25% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI4 | 2.Auditor que realizó el seguimiento |  | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3. 50% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI4 | 3.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 75% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento |  | 4.Fecha seguimiento | 4.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 4.Actividades realizadas a la fecha | 4.Resultado del indicador | 4. 100% avance en ejecución de la meta | 4.Alerta | 4.Analisis - Seguimiento OCI4 | 4.Auditor que realizó el seguimiento | Estado de la acción | Auditor que valida cumplimiento a la acción | Cierre Hallazgo | Auditor que cierra el hallazgo | Soporte que evidencia que el ente externo cerró el hallazgo
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Unidad de Medida | Cantidad Unidad de Medida | [10 empty] | Modificación Fecha de Terminanción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción | [8 empty] | Estado de la acción
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | table | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) |  | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) |  | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Resultado automático) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Seleccione de la lista desplegable)
|  | Origen Interno |  | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO |  | 6 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No cuenta con Tablas de Valoracion Documental TVD convalidadas por el ente competente | Se elaboraron las tablas de valoracion documental y fueron presentadas para convalidación, sin embargo no han sido aprobadas en razón a que el componente histórico no se encuentra conforme a los requisitos técnicos establecidos para ello | El contratista Historiador, realizará los ajustes solicitados por el Archivo Distrital | Tablas de Valoración aprobadas y convalidadas | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2022-02-28 | 2021-03-31 | Hallazgo No 6: No cuenta con Tablas de Valoración Documental TVD convalidadas por el ente competente Se realiza reformulación de Plan de Trabajo para la elaboración de Tablas de Valoración Documental para la vigencia 2021, teniendo en cuenta que el Inventario Documental del Fondo Documental Acumulado- FDA se debe ajustar en su 100%; siendo este el insumo principal, para dar continuidad a la elaboración de TVD como para los anexos que se requieren en cumplimiento del Acuerdo AGN 004 de 2019. Elaboración de estudios previos para la contratación de un Tecnólogo para el ajuste y elaboración del Formato Único de Inventario Documental del FDA. De acuerdo a lo mencionado se requiere la modificación de fecha de terminación a 28 de febrero de 2022. | 0.05 | 0.05 | 5% | ALERTA | Se modificó la fecha de terminación de la acción para el de febrero del 2022, teniendo en cuenta la reprogramación de las actividades para dar efectivo cumplimiento con las Tablas de Valoración de acuerdo con la normatividad vigente; se adjunta estudios previos de contrato del tecnólogo en archivo y gestión documental para las actividades de gestión documental. Así mismo,el plan de trabajo contemplado para la clasificación del fondo totalacumulado. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  |  | 7 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No se ha intervenido el Fondo Documental Acumuladode acuerdo a las Tablas de valoracion Documental | No se cuenta con el instruimento Archivistico aprobado par proceder a la intervencion del Fondo documental Acumulado. | Efectuar la intervencion del Fondo Documental, una vez se ha obtenido la convalidacion de las tablas | Fondo Documental Acumulado, debidamente actualizado | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2022-07-01 | 2020-06-30 | 2024-12-31 | 2021-03-31 | Para el cumplimiento de esta acción se requiere la finalización de la acción señalada en el hallazgo No 6 la cual finaliza el 28 de febrero de 2022, pero hay que tener en cuenta que de acuerdo al directrices y lineamientos para hacer intervención del Fondo Documental Acumulado- FDA se debe contar con la convalidación de Tablas de Valoración Documental por el Consejo Distrital de Archivos, las cuales deben cumplir con un término señalado en el parágrafo 2 del artículo 13 del Acuerdo 004 de 2019 “Término para la evaluación técnica. Las instancias competentes tendrán un plazo máximo de hasta noventa (90) días hábiles, para evaluar y emitir concepto técnico sobre las Tablas de Retención Documental – TRD y las Tablas de Valoración Documental TVD que le sean presentadas para convalidación” a si mismo con el artículo 15 del acuerdo en mención en el cual señala que “A partir del día siguiente a la radicación del concepto técnico, la entidad respectiva contará con un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles, para realizar los ajustes ordenados al instrumento archivístico, y radicarlo nuevamente ante la instancia competente para reanudar el proceso de evaluación técnica y convalidación”. Por tal razón se requiere la modificación de fecha de inicio 01 de julio de 2022 y fecha de terminación 31 de diciembre de 2024. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | Se adjunta plan de trabajo para la actividad de clasificación del fondo total acumulado. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  |  | 10 | GESTIÓN DOCUMENTAL | La entidad no ha realizado transferencias secundarias a la direccion Distrital de Archivos de Bogota. |  |  |  | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2025-01-01 |  | 2025-07-30 | 2021-03-31 | Dado que esta acción depende de cumplimiento del Hallazgo No 6 y 7 requiere la modificación en la fecha de inicio 01 de enero 2025 y fecha de terminación 30 Julio de 2025. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se reportan evidencias frente a esta actividad, teniendo en cuenta que, esta depende de contar con las Tablas de valoración convalidadas y la actualización del Fondo Total Acumulado. Se solicita ampliar plazo para julio del 2024, teniendo en cuenta todos los procesos que se deben realizar para contar con el cumplimiento de las actividades anteriores. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  |  | 11 | GESTIÓN DOCUMENTAL | La entidad no ha publicado en la pagina web la informacion de las transferencias secundarias realizadas a la direccion distrital de archivo de bogota, en cumplimiento con el decreto 1515 Articulo 16, compilado en el decreto 1080 de 2015 Articulos 2.8.10.14 |  |  |  | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-30 | 2021-03-31 | Dado que esta acción depende de cumplimiento del Hallazgo No 6 ,7 y 10 se requiere la modificación de la fecha de inicio 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | No se reportan evidencias frente a esta actividad, teniendo en cuenta que, esta depende de contar con las Tablas de valoración convalidadas y la actualización del Fondo Total Acumulado. Se solicita ampliar plazo para agosto del 2024, teniendo en cuenta todos los procesos que se deben realizar para contar con el cumplimiento de las actividades anteriores. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  | INFORME VISITA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ARCHIVO 2020 | 2020-10-26 | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1.1 La entidad no cuenta los perfiles definidos en el manual de funciones (carrera administrativa, plantas provisional o temporal) y/o los usados para determinar los contratos de prestación de servicios durante el año 2019, incluyeron los requisitos para cada perfil, de acuerdo con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 1409 de 2010 y Resolución número 629 del 2018 En el Manual de funciones no se evidencia el cargo de un profesional en Archivística para dar cumplimiento a la normatividad vigente; se conto con un Profesional en Archivista vinculado con un contrato de prestación de servicios | No contar con el personal que cumpla el perfil de acuerdo a la normatividad exigida | Continuidad con las gestiones que se requieran para el cambio del manual de funciones | Manual de funciones | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Se elaboró comunicación oficial interna a la Unidad de Talento Humano con el fin de realizar la solicitud de inclusión del profesional Archivista en el Manual de Funciones de acuerdo con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 1409 de 2010 y Resolución número 629 del 2018, el cual tiene como numero de radicado 3-221-384 de fecha 7 de abril de 2021 | 0.4 | 0.4 | 40% | EN TERMINO | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 1.2 El profesional responsable de la gestión documental en la entidad durante el año 2019, acreditó formación académica profesional de nivel superior en archivística (universitario) de acuerdo con el artículo 7 del Decreto Distrital 514 de 2006. El responsable de la gestión documental es la Jefe de Recursos Físícos, quien se apoya en un Contratista profesional en Archivística. | El personal de la gestión documental no cuentan con el perfi exigido | Realizar incorporación de personal, garantizando que cumplen con el perfil para el manejo de los proceso y la gestión documental | Manual de funciones | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Esta acción depende del cumplimiento del Hallazgo No 1 que se encuentra en proceso. | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 3 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.1.1 El Programa de Gestión Documental - PGD de la entidad, estaba adoptado al 31 de diciembre de 2019 mediante acto administrativo Si bien la entidad aprobó el Programa de Gestión Documental, este no fue adoptado en la vigencia 2019; la Lotería de Bogotá en Comité Institucional de Gestión y Desempeño efectuado el 20 de diciembre de 2019, según Acta de Lotería de Bogotá: Tema 4 Aprobación Intrumentos de gestión Documental los documentos antes mensionados no cumple con los requisitos normativos, ademas de que presentan inconsistencias de carácter técnico y de forma y no se ajusta a la situción de la Lotería de Bogotá. | Debilidades en la ejecución de procesos de la gestín documental | Realizar ajustes del Programa de Gestión Documental, para que sea avalado por el Archivo de Bogotá para públicación | Programa de gestión documental - PGD | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Se realiza comunicación oficial con numero de radicado 2-221-344 de fecha 05 de abril de 2021 al Archivo de Bogotá, solicitando Asistencia Técnica para la revisión del Instrumento Archivístico con el fin de tener en cuenta las recomendaciones para el ajuste y/o actualización del Programa de Gestión Documental de la Lotería de Bogotá. | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 4 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.1.6 ¿En el plan de auditorías interno del año 2019, se contemplaron las operaciones de la gestión documental? La entidad no tuvo en cuenta las operaciones de la gestión documental dentro del programa. | el no control y seguimiento a las opeciónes de gestión documental en la entidad | Mesa de Trabajo con la Oficina de Control Interno y realizar planeación frente a las auditorias a realizar en el proceso de gestión documental | Actas de Reunion Informe auditoria Interna | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 5 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.1.7 Las acciones de mejora (preventivas o correctivas) generadas por hallazgos o recomendaciones referentes a temas de gestión documental en auditorías internas, externas, visitas de seguimiento o autoevaluación; se incluyeron en los planes de mejoramiento del año 2019 La entidad no incluyo las recomendaciones | No contar con acciones de mejora que permitan que la gestión documental se optimize | Realizar plan de mejoramiento de la Visita del Archivo de Bogota; el cual refleje acciones de mejora | Plan de mejoramiento | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Se formula el Plan de mejoramiento del Informe de la Visita de Seguimiento de Cumplimiento de la Normatividad Archivística del Archivo de Bogotá y se envía a la Oficina de Control interno mediante comunicación oficial de radicado No. 3-221-366 de fecha 31 de marzo de 2021. | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [16 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 6 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.2.1 La Tabla de Retención Documental - TRD de la entidad, estaba adoptada al 31 de diciembre de 2019 mediante acto administrativo según el artículo 8 del Acuerdo 4 de 2013 Mediante Resolución 083 e 2013 la Lotería de Bogotá realizo el proceso de adopción de la TRD; esta versión adoptada por la Lotería no contaba con el concepto y acuerdo de convalidación por parte de Consejo Distrital de Archivos, razón por la cual no se podía realizar su adopción e implementación, La Tabla de Retención Documental - TRD se convalidada en el 2015 no ha sido adoptada por la entidad. | Las Tablas de retención no cuenta con actualización de acuerdo a cambios organico- funcionales | Se actualzara las Tabla de Retención Documental y se presentara al Consejo Distriltal de Archivos para concepto y convalidación y de esta fomar realizar adopción por la entidad. | Tablas de Retemción Documental - TRD | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | . Se realiza actualización del Formato de Cuadro de Caracterización y Registro de activos de información aprobado mediante comité de sesión 3 de marzo de 2021; se realiza solicitud de evidencias de Tablas de retención enviadas al Archivo de Bogotá para realizar trazabilidad de las mismas mediante comunicación oficial de No. de radicado 2-221-204 | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 7 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.2.10 ¿Cuál es el total de metros lineales almacenados en los archivos de gestión al 31 de diciembre de 2019? Los inventarios que tiene la entidad no cumplen con los requisitos normativos por cuanto no han adoptado la TRD convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo en 2015. | Debilidades en la organización de los archivos de gestión | Cronograma de revisión y capacitación a los archivos de Gestión y seguimiento al dilligenciamiento de FUID | Croongrama FUID | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Elaboración de cronogramas de revisión y capacitación de los archivos de gestión enviadas mediante comunicaciones oficiales internas con Números de radicado 3-221-260 de fecha 04 de marzo de 2021 3-221-370 de fecha 05 de abril de 2021, para los meses marzo y abril de 2021 de los cuales se realiza como evidencia acta de reunión de cada una de las revisiones. | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 8 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.2.11 ¿Cuál es el total de metros lineales almacenados en el archivo central al 31 de diciembre de 2019? Los inventarios que tiene la entidad no cumplen con los requisitos normativos por cuanto no han adoptado la TRD convalidad por el Consejo Distrital de Archivo en 2015; sino que implmentaron una TRD que no ha sido convalidad por el CDA. | Carencia de aplicación de tiempos de retención y disposición en la segunda fase del ciclo vital del documental (Archivo Central) | Plan de trabajo y ajuste FUID | Plan de Trabajo FUID | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 9 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.4.4 ¿Cuál fue el total de dependencias que a 31 de diciembre de 2019 tenían inventario documental en los archivos de gestión? La entidad no cumplen con los requisitos normativos por cuanto no han adoptado la TRD convalidada por el Consejo Distrital de Archivo en 2015; implmentaron una versión de TRD que no ha sido convalidada por el CDA. | No aplicación de lineamiento de organiación en el archivo de gestión | Cronograma de revisión y capacitación a los archivos de Gestión y seguimiento al dilligenciamiento de FUID | Croongrama FUID | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Elaboración de cronogramas de revisión y capacitación de los archivos de gestión enviadas mediante comunicaciones oficiales internas con Números de radicado 3-221-260 de fecha 04 de marzo de 2021 3-221-370 de fecha 05 de abril de 2021, para los meses marzo y abril de 2021 de los cuales se realiza como evidencia acta de reunión de cada una de las revisiones. | 0.5 | 0.5 | 50% | EN TERMINO | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 10 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.4.5¿Cuál fue el total de inventario documental a 31 de diciembre de 2019 en el archivo central? - Medio físico. ¿Cantidad de metros lineales? - Medio electrónico. ¿Cantidad de kilobytes? | Carencia de aplicación de tiempos de retención y disposición en la segunda fase del ciclo vital del documental (Archivo Central) | Revisión y consolidación FUID Archivo Central | FUID Archivo Central | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [16 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 11 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.5.1 ¿El banco terminológico, estaba aprobado al 31 de diciembre de 2019 por la instancia competente de acuerdo con la naturaleza de la entidad? Si la respuesta es afirmativa responda la pregunta 2.5.2, de lo contrario continúe con la pregunta La entidad no ha elaborado el Banco Terminológico | No contar con un instrumento archivistico para la identificación de terminos de las series y subseries documentales de las Áreas productoras de la Lotería de Bogotá | Publicación y Difusión de Banco Terminólogico | Banco terminologicos de series y subseries documentales | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Se realiza publicación en la página Web de la Lotería de Bogotá el cual se puede consultar en el link disponible en: https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/BANCO_TERMINOLOGICO.pdf Así mismo se realiza pieza comunicacional para difusión de la lotería de Bogotá la cual se puede consultar en el link disponible https://view.genial.ly/6079be9ecd833f0cf3c21338/interactive-content-banco-terminologico la cual fue difundida por correo electrónico de la Unidad de recursos físico el día 23 de abril de 2021. | 1 | 1 | 100% | OK | Se crea el Banco Terminológico en la vigencia 2020 (https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/BANCO_TERMINOLOGICO.pdf; se realizó únicamente a nivel de serie y subserie documental, no a nivel de tipo documenta), aprobado por el COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Adicional el día 23 de abril de 2021, se realiza su socialización vía correo electrónico a todos los funcionarios de la entidad. |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 12 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.6.1 ¿La tabla de control de acceso, estaba aprobada al 31 de diciembre de 2019 por la instancia competente de acuerdo con la naturaleza de la entidad?. La entidad no ha elaborado la Tabla de Control de Acceso | Carencia de instrumento archivisitco para conocer roles y perfiles de acuedo a las series documentales producidas por las Unidades/Áreas y Dependencias | Publicación y Difusión de Tabla de Control de Acceso | Tabla de Control de Acceso | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | . Se realiza publicación en la página Web de la Lotería de Bogotá el cual se puede consultar en el link disponible en: https://www.loteriadebogota.com/wpcontent/uploads/files/rfisicos/TABLAS_CONTROL_ACCESO.pdf Así mismo se realiza pieza comunicacional para difusión de la lotería de Bogotá la cual se puede consultar en el link disponible https://view.genial.ly/607a0f05cd833f0cf3c21f68/interactive-content-tabla-de-control-de-acceso la cual fue difundida por correo electrónico de la Unidad de recursos físico el día 23 de abril de 2021. | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 13 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.7.1 El Plan Institucional de Archivos, estaba aprobado al 31 de diciembre de 2019 por la instancia competente de acuerdo con la naturaleza de la entidad? Si bien la entidad aprobó el plan Institucional de Archivos - PINAR; en Comité Institucional de Gestión y Desempeño efectuado el 20 de diciembre de 2019, según Acta, este no fue implementado. | Debilidades en la planeación estratgica en temas de gestión documental | Realizar Ajuste Plan Institucional de Archivos - PINAR, con aval del Archivo de Bogotá | Plan Institucional de Archivos - PINAR | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | . Se elabora comunicación oficial de solicitud al Archivo de Bogotá para asistencia técnica y revisión del instrumento archivístico, con el fin de tener en cuenta la recomendaciones para el ajuste y/o actualización del Plan Institucional de Archivos- PINAR con No de radicado 2-221-97 de fecha 04 de febrero de 2021; se lleva a cabo la asistencia técnica por parte del Archivo de Bogotá con la Lotería de Bogotá el 16 de febrero de 2021 con No de radicado 2-2021-122 de fecha 11 de febrero de 2021, así mismo se realiza actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR el cual se envía para todas las Áreas para revisión y comentarios con fecha 31- de marzo de 2021 así mismo se encuentra pendiente de revisión de la Unidad de Planeación Estratégica para envió al Archivo de Bogotá. | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.8.2 ¿Cuántos fondos documentales acumulados tenía la entidad al 31 de diciembre de 2019? La entidad cuenta con el Fondo Documental Acumulado de la lotería de Bogotá; con una volumetría de aproximadamente 932 metros lieneales y fechas extremas que comprende desde 01/01/1967 hasta 30/12/2012; la entidad no cuenta con la TVD | No se cuenta con un inventario documental consolidado que cumpla con los lineamientos del marco normativo | Ajuste del inventario documental los periodos identificados del FDA. * Ajuste Anexos de TVD * Elaboración Tablas de Valoración Documental | FUID Anexos TVD Tablas deValoración Documental TVD | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 15 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.9.1 ¿El modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos está aprobado al 31 de diciembre de 2019, por la instancia competente de acuerdo con la naturaleza de la entidad? La entidad no cuenta con el Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos. | No se cuenta con la adopción en Documento Interno del Modelo de Requisito de acuerdo al (Decreto 103 de 2015, compilados en el Decreto 1080 de 2015 Art. 2.8.5.13) | Elaboración de Modelo de Requisitos de documentos electrónicos | Modelo de Requisitos de documentos electrónicos - MOREQ | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [16 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 16 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 4.1 Cuáles de las siguientes operaciones de gestión documental establecidas por el lineamiento número 13 del Sistema Integrado de Gestión - SIG, se encontraban documentadas en los procedimientos de la entidad al 31 de diciembre de 2019? La entidad no cuenta con el procedimiento de Planeación | ausencia de procesos documentados en el SIG de los procesos de gestión documental | Elaboración de documentos de acuerdo a la prioridad y la aplicación de los procesos de la gestión Documental | Matriz de Actualización de documentos creados, modificados en el SIG del proceso de Gestión documental | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Actualización del Formato Único de inventario Documental, Rotulo de Caja, Rotulo de Carpeta, elaboración de Cuadro de Caracterización Documental y registro de Activos de información, Formato de Control prestamos, consulta y devolución de información. | 1 | 1 | 100% | OK | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | CUMPLIDA | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | CERRADO | CERRADO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1 ¿El sistema de información especializado en gestión documental contaba con Manual de Usuario aldiciembre 31 de 2019? La entidad no cuenta con un Sistema de Información Especializado en Gestión Documental por lo que no se tiene en cuenta el dato del Manual de usuario. | No contar con un SGDEA integral que articule el proceso de gestión documental | Gestion con el desarrollador del aplicativo SIGA para la elaboración de manual de Usuario | Manual de Usurio aplicativo SIGA | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 18 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.3 ¿El sistema de información especializado en gestión documental contaba con Manual técnico (módulosestablecidos) al diciembre 31 de 2019? La entidad no cuenta con un Sistema de Información Especializado en Gestión Documental por lo que no se tiene en cuenta el dato del Manual técnico. |  |  |  | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 19 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.5 ¿Durante el año 2019, su entidad aplicó los requisitos funcionales mínimos (obligatorios) definidos para cada servicio implementado en el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo - SGDEA? La entidad no cuenta con un Sistema de Información Especializado en Gestión Documental . |  | Realizar revisión de requisitos y validar si el aplicativo permite el desarrollo del sistema especilizapara la gestión documental | Matriz de cumplimiento de requisitos y propuesta de desarrollo | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [7 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 20 | GESTIÓN DOCUMENTAL | ¿Cuál es el tamaño en GB del Backup del sistema especializado en gestión documental acumulado al 31 de diciembre de 2019? La entidad no cuenta con un Sistema de Información Especializado en Gestión Documental |  |  |  | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [16 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 21 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 6.1 ¿El Sistema Integrado de Conservación de la entidad al 31 de diciembre de 2019, estaba conformado por el plan de conservacióndocumental y el plan de preservación digital a largo plazo, que son los dos componentes según el artículo 4 del Acuerdo 006 de 2014? Si bien la entidad aprobó el Sistema Integrado de Conservación, el Plan de Conservación y el Plan de Preservación Digital a largo Plazo; en Comité Institucional de gestión y Desempeño efectuado el 20 de diciembre de 2019, según Acta, este no se encuentra ajustado a los requerimientos técnicos y a las condiciones de la entidad | No contar con un sistema integrado de conservación que cuente con la estructura señalada en el acuerdo 006 AGN de 2014 Art,. 5 | Ajuste de Plan de Conrservación documental y Plan de Preservacion Digital, con aval del equipo interdisciplinario del Archivo de Bogotá. | Sistema Integrado de Conservación en sus dos componenetes Plan de Conservación Documental y Plan de preservación digital a largo plazo | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | Se elabora comunicación oficial de solicitud al Archivo de Bogotá para asistencia técnica y revisión del Sistema Integrado de Conservación, con el fin de tener en cuenta la recomendaciones para el ajuste y/o actualización del SIC con No de 2-221-98 de fecha 04 de febrero de 2021, se lleva a cabo la asistencia técnica por parte del Archivo de Bogotá con la Lotería de Bogotá 2021 con fecha 5 de abril de 2021. | 0.25 | 0.25 | 25% | EN TERMINO | Se valida el avance reportado por la unidad. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [16 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
|  | Origen Interno |  |  | 2020-10-26 | 22 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 7.4 ¿En el marco del fortalecimiento de la cultura archivística, su entidad ha realizado alguna de las siguientes actividades durante el año 2019? Difusión para la apropiación de la historia institucional. La entidad no realiza la Difusión para la apropiación de la historia institucional | debilidades en el fortalecimiento de la cultura archivistica a la no realizar difusión de la historia instiucional | Incluir y Articular en el Plan Intitucional de Capacitacion - PIC la historia institucional | Evidencias PIC | 1 | Correctiva | SECRETARIA GENERAL | Unidad de Bienes y Servicios |  |  |  | 100% |  | 2021-02-08 | 2022-02-08 |  | 2021-03-31 | No presenta avance para el presente seguimiento. | 0.01 | 0.01 | 1% | ALERTA | El erea reporta que no hubo avance en materia de esta acción. |  | PENDIENTE | [8 empty] | PENDIENTE | [16 empty] | PENDIENTE |  | ABIERTO | ABIERTO
Note on K23: Si sra se realizo una reunion en el que se contextualizo que se debe elaborar este instrumento para tomarlo como base para el desarrollo del SIGA y debe leaborarse por parte del proceso de gestión documental con acompañamiento del Área de Sisitemas