## PLAN
LOTERÍA DE BOGOTÁ
PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO 2022
OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | TAREAS | RESPONSABLE | FECHAS PROGRAMADAS |  | INDICADOR |  | PRESUPUESTO ASIGNADO
[6 empty] | Fecha Inicial | Fecha Final | Formula | Meta
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Analizar y costear la posibilidad de instalar equipos para medir el consumo de servicios públicos de manera independiente para la Lotería. | Informe. | Gerencia General - Secretaría General- Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  | Informe elaborado
Crear una cultura de alto desempeño. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Fortalecer la cultura del autocontrol. | Evidencia de las actividades realizadas. | Oficina de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Actividades realizadas
Crear una cultura de alto desempeño. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Realizar charlas de sensibilización y capacitación a servidores de la entidad, sobre la información estratégica de la Lotería y los diferentes enfoque normativos del sistema integrado de gestión, política de administración del riesgo, mapa y plan de tratamiento de riesgos. | Material de comunicación Lista de asistencia | Oficina de Planeación Estratégica/ Oficina de Control Interno | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Eventos realizados
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Seguimiento y monitoreo a plan de sostenibilidad de MIPG, de acuerdo con los resultados de la encuesta FURAG. | Plan de auditoría, informes de auditoría | Oficina de Planeación Estratégica | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Aumento en IDI
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Apoyar el proceso de aprobación de políticas estratégicas ante la Junta Directiva | Políticas aprobadas | Oficina de Planeación Estratégica - Secretaría General | 2022-01-01 | 2022-10-31 |  | Políticas aprobadas
Diseñar canales digitales de comercialización de los productos de Lotería de Bogotá. | Pilar Tecnología | Modelo de servicios TI | Mejorar los estándares de accesibilidad de la página web | Página web | Oficina de Planeación Estratégica - Oficina de Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Página actualizada
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Adoptar e implementar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM | Evidencia de las actividades realizadas | Oficina Oficial de Cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-07-30 |  | Evidencia de las actividades realizadas
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Realizar seguimiento, análisis y medición al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM | Informes semestrales de Seguimiento | Oficina Oficial de Cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Informes semestrales de Seguimiento
Crear una cultura de alto desempeño. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Socializar y capacitar a los servidores de la entidad sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM | Socializaciones mensuales y capacitaciones semestrales | Oficina Oficial de Cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Socializaciones mensuales y capacitaciones semestrales
Crear una cultura de alto desempeño. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Socialización a las políticas de protección de datos | Política de protección de datos | Atención al Cliente | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Política socializada
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Analizar de manera mensual las estadísticas de la implementación del IVR y la encuesta de satisfacción en la planta telefónica. | Informes | Atención al Cliente | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 12 informes
Reposicionar la marca “Lotería de Bogotá” y crear marca propia para diversificar el portafolio de productos. | Pilar Productos | Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes | Realizar campañas (en diferentes medios como son: redes sociales, medios de comunicación, activaciones, entre otros) y socializar con la ciudadanía sobre las competencias de juegos de suerte y azar y de esta manera prevenir el juego ilegal | Registro de socialización y Soportes campañas. | Subgerencia General | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Campañas
Rediseñar los procesos de control de juego ilegal y de supervisión del juego de apuestas permanentes, con auditorías basadas en riesgo. | Pilar Productos | Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes | Establecer mecanismos de coordinacion con autoridades competentes para la lucha contra el juego ilegal. | Mecanismos | Subgerencia General | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Campañas
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Productos | Plan comercial | Hacer seguimiento al Plan Comercial y de mercadeo | Informes de seguimiento. | Subgerencia General /Loterías | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Informes
Distribuir Loterías Locales, Extranjeras y otros productos de juegos de suerte y azar. | Pilar Productos | Nuevos productos | Diseñar billete para página web | Diseño | Subgerencia General /Loterías | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Diseño
Realizar alianzas con entidades distritales y/o privados para realizar planes promocionales que fomenten la venta de los productos de la empresa | Pilar Mercados | Gestión de aliados comerciales / Gremio | Gestionar convenio con Migración Colombia | Convenio | Subgerencia General /Loterías | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Convenio
Aumentar la participación en el mercado de loterías. | Pilar Productos | Nuevos canales | Georeferenciación |  | Subgerencia General /Loterías | 2022-01-01 | 2022-12-31
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Comunicación interna | Actualizar y socializar la matriz con las comunicaciones estratégicas internas y externas donde se defina: a. Tema de comunicación (Qué) b. Cuando se debe generar la comunicación c. A quién va dirigido el comunicado d. Cargo autorizado para generar (firmar) el comunicado e. La forma de comunicarse (Medio) | Matriz de comunicaciones | Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 matriz aprobada y socializada
Reposicionar la marca “Lotería de Bogotá” y crear marca propia para diversificar el portafolio de productos. | Pilar Mercados | Plan comercial | Actualizar mensaje para niños - nuevo video | Realizar nuevo video | Comunicaciones y Mercadeo | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 vídeo nuevo elaborado
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Productos | Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes | Realizar verificación del nivel de confianza de las ventas realizadas y reportadas por el concesionario en la Declaración de Derechos de Explotación. | Informe bimestrales de verificación del juego en línea | Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 6 informes
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Productos | Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes | Realizar tres capacitaciones a las autoridades vinculadas a la lucha contra el juego ilegal sobre normatividad vigente de juegos de suerte y azar, relacionados con los productos de Apuestas permanentes, Lotería, Promocionales y rifas. | Registro de asistencia | Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 3 capacitaciones
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Productos | Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes | Programa auditorias en visitas | Implementar programa de auditorías en visitas | Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Programa ejecutado
Aumentar la participación en el mercado de loterías. | Pilar Productos | Nuevos canales | Georeferenciación puntos de ventas | Implementar mejora | Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Mejora implementada
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Informe procesos penales terminados | Elaborar informes | Unidad de Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Infomes
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos. | Pilar Financiero | Modelo de planeación financiera | Análisis mensual de las ventas de lotería frente a las estrategias implementadas de acuerdo al plan estratégico aprobado. | Informe de seguimiento mensual. | Unidad de Loterías | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 12 informes
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos. | Pilar Productos | Nuevos productos | Evaluar la viabilidad de realizar el incentivos con cobro. | Informe de resultados incluyendo: producto diseñado, presupuesto comprometido, estrategia de ventas y promoción y resultados. | Unidad de Loterías |  | 2022-06-30 |  | Informe
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos. | Pilar Productos | Nuevos productos | Implementar proyecto de lotería instantánea | Implementar proyecto | Unidad de Loterías | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Proyecto implementado
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Elaborar Circular mujeres 50% e inluirlo en pliegos | Circular laborada | Secretaría General | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Circular
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Cumplimiento Acuerdos y Circulares |  | Secretaría General | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Soportes cumplimiento de Acuerdos y Circulares
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Productos | Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes | Realizar como mínimo dos (2) auditorías anuales a los Sistemas de información del concesionario. | Informe de auditoría | Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 2 auditorías
Implementar buenas prácticas para desarrollo de software. | Pilar Tecnología | Modelo de servicios TI | Mejora continuas al aplicativo tecnológico de promocionales y rifas, especialmente en la parametrización de términos de respuesta. | Mejoras implementadas | Sistemas |  | 2022-03-31 |  | Soportes de mejoras aplicadas
Implementar buenas prácticas para desarrollo de software. | Pilar Tecnología | Modelo de servicios TI | Implementar notificaciones por correo desde el aplicativo | Mejora implementada | Sistemas |  | 2022-10-31 |  | Soportes de mejora aplicada
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Implementar mantenimiento biométrico | Mejora implementada | Sistemas |  | 2022-10-31 |  | Soportes de mejora aplicada
Renovar el modelo de servicios de TI con base en las nuevas herramientas adquiridas. | Pilar Tecnología | Actualizar modelo de gestión | Revisar y ajustar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | Plan revisado y actualizado | Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Actualizar la metodología de gestión de riesgos, con base en las directrices de Función Pública y estándares internacionales. | Pilar Tecnología | Seguridad de la Información | Revisar y ajustar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan revisado y actualizado | Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Actualizar la metodología de gestión de riesgos, con base en las directrices de Función Pública y estándares internacionales. | Pilar Tecnología | Seguridad de la Información | Revisar y ajustar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan revisado y actualizado | Sistemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Comunicación interna | Implementar las comunicaciones unificadas en la entidad, que permita entre otras medir la calidad de la atención telefónica a nuestros grupos de interés. | Herramienta tecnológica | Sistemas - Recursos Físicos |  | 2022-08-30 |  | Herramienta tecnológica
Rediseñar los procesos de control de juego ilegal y de supervisión del juego de apuestas permanentes, con auditorías basadas en riesgo. | Pilar Tecnología | Seguridad de la Información | Generar informe de la plataforma tecnológica del juego de apuestas permanentes, con el propósito de aumentar la seguridad y mejorar el manejo de la información. | Herramienta tecnológica | Sistemas / Apuestas y Control de Juegos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Informes realizado
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos. | Pilar Financiero | Modelo de planeación financiera | Realizar seguimiento, análisis y medición a los ingresos y giros efectuados en la Lotería con el fin de determinar los niveles de cumplimiento en la proyección. | Informe mensual de seguimiento | Unidad Financiera y Contable | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 12 informes
Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos. | Pilar Financiero | Modelo de planeación financiera | Revisión estados financieros | Informe de revisión y analisis a estados financieros | Unidad Financiera y Contable | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 12 informes
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Financiero | Modelo de planeación financiera | Elaborar informe cumplimiento plan sostenibilidad contable | Elaborar informe | Unidad Financiera y Contable | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 Informe elaborado
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Financiero | Modelo de planeación financiera | Conciliación cartera | Elaborar conciliación | Unidad Financiera y Contable | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Conciliación elaborada
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Financiero | Modelo de planeación financiera | Actualizar Politica Contable | Actualizar Política | Unidad Financiera y Contable | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Política actualizada
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Financiero | Modelo de planeación financiera | Realizar devolución saldos a empleados créditos | Realizar devolución | Unidad Financiera y Contable | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Devoluciones realizadas
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Gestionar convenio BBVA | Gestionar convenio | Tesorería | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Convenio gestionado
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Revisar y ajustar el Plan de integridad | Plan revisado y actualizado | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Revisar y ajustar el Plan de Bienestar e incentivos | Plan revisado y actualizado | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Revisar y ajustar el Plan de Capacitación de la Lotería de Bogotá | Plan revisado y actualizado | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Revisar y ajustar el Plan de Estratégico de Talento Humano | Plan revisado y actualizado | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Revisar y ajustar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST | Plan revisado y actualizado | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Reglamento interno de trabajo |  | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Elaboración procedimiento SST | Elaborar procedimiento | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 procedimiento
Reposicionar la marca “Lotería de Bogotá” y crear marca propia para diversificar el portafolio de productos. | Pilar Financiero / Estratégico | Buen Gobierno Corporativo | Porcentaje de cuentas reales y presuntas - Colpensiones | Cuentas | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Cuentas reales y presuntas
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Financiero / Estratégico | Modelo de planeación financiera | Pago de incapacidades | Incapacidades pagadas | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Incapacidades pagadas
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Cetil |  | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Certificado laboral |  | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Tecnología | Modelo de servicios TI | Implementar módulo créditos | Implementar módulo | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 módulo
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Elaborar encuestas de teletrabajo | Elaborar encuestas | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Número de encuestas
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración. | Pilar Nuestra Gente | Cultura / Colaboración | Actualizar protocolo bioseguridad | Actualizar protocolo | Unidad de Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1 protocolo actualizado
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Realizar las gestiones pertinentes orientadas a la aprobación de las TVD, por parte del Archivo Distrital y convalidación del Consejo Distrital de Archivo. | TVD aprobada y convalidadas | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-12-01 |  | TVD
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Socializa y capacitar a los servidores de la entidad sobre las TRD vigentes y verificar su correcta aplicación, e iniciar la actualizacion de las mismas. | TRD aprobadas. | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | Semestral |  | TRD
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Implementar el programa de gestión documental PGD (Objetivos) alineado con las prioridades y espacio de tiempo del plan estratégico de la Lotería. | Programa de Gestión Documental | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-08-01 |  | PGD
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Financiero / Estratégico | Modelo de planeación financiera | Realizar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de la Planta Fisica y Vehiculos de la Lotería de Bogotá | *Plan de Mantenimiento *Seguimiento al Plan de Mantenimiento | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | Planes y seguimiento
Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Pilar Financiero / Estratégico | Modelo de planeación financiera | Realizar las bajas del inventario | Acta de bajas | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-08-30 |  | Bajas de inventario
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Revisar y ajustar el Plan Institucional de Archivo PINAR desarrollando los objetivos del PGD. | Plan revisado y actualizado | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Revisar y ajustar el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Plan revisado y actualizado | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Plan aprobado
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Gestionar predio venecia- pago del fallo | Gestionar predio venecia- pago del fallo | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Pago del fallo
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Gestionar predio venecia- donación | Gestionar predio venecia- donación | Unidad de Recursos Físicos | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Donación
Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Pilar Procesos | Actualizar modelo de gestión | Formular planes de mejora | Formular planes de mejora | Líderes de proceso | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Planes de mejora
Implementar buenas prácticas para desarrollo de software. | Pilar Tecnología | Comunicación interna | Actualizar información de la página web | Actualizar página web | Líderes de proceso | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Página actualizada
Note on E21: Estadistica ETITC.: Migración Colombia no cuenta con opción para validar múltiples cédulas en su base de datos, por tanto se solicita eliminar la actividad.

## LISTAS (hidden)
EJES | OBJETIVOS | PROYECTOS
Pilar Financiero / Estratégico | Mejorar el margen de rentabilidad y liquidez | Cultura / Colaboración
Pilar Mercados | Aumentar los ingresos por venta de Lotería y otros productos. | Comunicación interna
Pilar Nuestra Gente | Optimizar el margen neto de intermediación; a través de la diversificación de canales. | Capacitación
Pilar Procesos | Optimizar los gastos de funcionamiento de la Lotería. | Rediseño organizacional
Pilar Productos | Operar la comercialización de Incentivo con cobro. | Modelo de gestión de proyectos
Pilar Tecnología | Aumentar la participación en el mercado de loterías. | Buenas prácticas de desarrollo
| Fortalecer la venta a través de canales propios y digitales, llegando así a nuevos públicos disminuyendo el pago de comisión de intermediación. | Actualizar modelo de gestión
| Reposicionar la marca “Lotería de Bogotá” y crear marca propia para diversificar el portafolio de productos. | Actualizar proceso de contratación
| Diversificar canales de venta, con intermediarios no especializados. | Seguridad de la Información
| Incrementar las ventas en Bogotá, para disminuir el pago por impuesto de Loterías Foráneas. | Implementación de la nube
| Explotar el mercado de la Costa Atlántica. | Modelo de servicios TI
| Fortalecer los procesos de planeación, medición y control de resultados de Lotería de Bogotá. | Implementar canales digitales
| Distribuir Loterías Locales, Extranjeras y otros productos de juegos de suerte y azar. | Core de negocio / ERP
| Recaudar recursos de terceros. | Gestión de aliados comerciales / Gremio
| Actualizar la metodología de gestión de riesgos, con base en las directrices de Función Pública y estándares internacionales. | Nuevos productos
| Implementar herramientas de análisis de datos. | Control Juego Ilegal / Apuestas Permanentes
| Rediseñar los procesos de control de juego ilegal y de supervisión del juego de apuestas permanentes, con auditorías basadas en riesgo. | Plan comercial
| Implementar proceso de gestión de proyectos | Plan de Responsabilidad Social
| Realizar alianzas con entidades distritales y/o privados para realizar planes promocionales que fomenten la venta de los productos de la empresa | Nuevos canales
| Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá. | Nueva empresa/ Nueva marca
| Diseñar canales digitales de comercialización de los productos de Lotería de Bogotá. | Modelo de planeación financiera
| Fortalecer nuestros lasos comerciales y estratégicos con aliados comerciales actuales | Buen Gobierno Corporativo
Realizar alianzas comerciales con posibles distribuidores de Lotería no especializados en juegos de suerte y azar.
Mejorar el clima organizacional con base en los valores de Lotería de Bogotá
Diseñar canales digitales de comercialización de los productos de Lotería de Bogotá.
Crear una cultura de alto desempeño.
Migrar los servidores de la Lotería a la nube.
Fortalecer el trabajo en equipo y la colaboración.
Renovar el modelo de servicios de TI con base en las nuevas herramientas adquiridas.
Actualizar el perfil profesional de los colaboradores con base en los nuevos retos y proyectos de la organización.
Renovar los aplicativos core, financieros y administrativos.
Implementar buenas prácticas para desarrollo de software.

## ESTADO DE LA ACCIÓN
ESTADO DE LA ACCIÓN
No Iniciada
En Ejecución
Retrasada
Aplazada
Finalizada